## 00_LEIA-ME
RG-SGA-06 — Plano de Ações de Melhoria — PAM 2026 (Mod.G.10.00)
Sistema de Gestão Ambiental NP EN ISO 14001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGA (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGA-06
Título | Plano de Ações de Melhoria — PAM 2026 (Mod.G.10.00)
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) do SGA / EHS
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGA > Registos_SGA_Plasticom (versão eletrónica é a versão controlada; cópias impressas são não controladas)
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Documento mestre de todas as ações do SGA (objetivos, riscos, aspetos, NC, auditorias, revisão pela gestão, Kaizen). Classifica o tipo de ação (C1 correção, C2 ação corretiva, M melhoria), mantém a análise de causas, o responsável, o prazo, a evolução, o impacto nos riscos e a avaliação da eficácia. Estados, atrasos, payback e alertas são calculados.
Atividades do curso | Atividade 3.5 (ações 01/26 e 02/26); Atividade 6.1 Tarefa 2 (04/26 C1 e 05/26 C2); Atividade 6.2 Tarefa 2 (06/26 M); ações de 5.2 (07/26, 08/26), 5.3 (15/26, 17/26) e 5.4 (10/26, 13/26, 18/26).
Requisitos ISO 14001:2026 | 6.1.5 Planeamento de ações; 6.2.2; 10.1 Melhoria contínua; 10.2 Não conformidade e ação corretiva (ISO 14001:2026)
ESTRUTURA DO FICHEIRO
PAM | Plano de Ações de Melhoria (registo mestre, 1 linha por ação).
Mod.G.10.00_Vista | Plano no formato do modelo do curso (Mod.G.10.00), calculado a partir de tbl_pam, para impressão/fórum.
Painel | Indicadores do PAM (calculados): ações por tipo, estado e fonte; custos, poupanças e cumprimento de prazos.
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros — ver SGA-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGA: 2026-12-31 (fecho do ano).
Dados simulados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais derivados do dataset do projeto (datasets/silver); dados ambientais e de conformidade são simulação didática — confirmar aplicabilidade legal e números antes de uso real.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
Origens | ID_Origem aponta para OBJ (RG-SGA-05), RO (RG-SGA-02), LEG (RG-SGA-04), NC (RG-SGA-07), MED (RG-SGA-13), CONST (RG-SGA-14), RG (RG-SGA-15) e KZ (RG-SGA-16).
Mod.G.10.00 | A folha Mod.G.10.00_Vista reproduz o formato do curso (evolução 25/50/75/100%) a partir da tabela.

## PAM
PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA — PAM n.º 01/2026 (Mod.G.10.00) — PLASTICOM
C1 = Correção · C2 = Ação corretiva · M = Melhoria · Estado, atraso, payback e controlo de qualidade calculados · Data de referência 2026-12-31
ID_Acao | N_Acao_Mod | Data_Abertura | Fonte_Doc_Afetado | ID_Origem | Proveniente_Plano_Anterior | NC_Ocorrencia | Investigacao_Causas | Causa_Raiz | Categoria_Causa_6M | Acao_Descricao | Tipo_Acao | Hierarquia_Controlo | Responsavel | Data_Inicio | Prazo | Evolucao | Data_Fecho | Estado | Dias_para_Prazo | Impacto_Riscos | ID_RO_Afetado | Custo_Previsto_EUR | Poupanca_Anual_EUR | Payback_Meses | Beneficio_Ambiental | Beneficio_Quantidade | Beneficio_Unidade | Criterio_Eficacia | Data_Avaliacao_Eficacia | Resultado_Eficacia | Controlo_Qualidade | Atividade_Curso
PAM-26-01 | 01/26 | 2026-06-15 | Objetivos Ambientais | OBJ-01 | Não | Consumo específico de eletricidade elevado (≈ 110 kWh/1.000 un); o ar comprimido representa ≈ 14% da energia, com fugas audíveis e pressão de rede de 7,5 bar. | 1. Porquê consumo alto no ar comprimido? Compressores em carga mesmo com poucas máquinas a trabalhar. 2. Porquê? Fugas na rede ≈ 25% do caudal (teste de vazio ao fim de semana). 3. Porquê não são reparadas? Só se reparam as fugas audíveis, quando alguém se queixa. 4. Porquê? A manutenção preventiva não inclui a rede de ar e não há indicador que mostre a perda. | Ausência de um programa de gestão de fugas e de indicador do ar comprimido. | Método | Campanha trimestral de deteção de fugas por ultrassom (etiquetar e reparar em ≤ 15 dias), reduzir a pressão de 7,5 para 6,8 bar e instalar variador de velocidade no compressor CMP-02. | M | Engenharia | Gerente de Manutenção | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-15 | Concluída |  | Sim | RO-02 | 14000 | 24500 | 6.8571 | Menos energia no ar comprimido | 175 | MWh/ano | Eficaz se as fugas em teste de vazio forem < 10% do caudal e o KPI-01 ≤ 106 kWh/1.000 un em média no 1.º trimestre de 2027. | 2027-04-15 | Por avaliar | OK | 3.5 (ação 1 — objetivo)
PAM-26-02 | 02/26 | 2026-04-20 | Matriz de Riscos e Oportunidades | RO-02 | Não | Risco significativo RO-02 (nível -6): sem submedição de energia e água, o desempenho e a eficácia das ações não são demonstráveis. | 1. Porquê não sabemos o consumo por processo? Só há contador geral. 2. Porquê? O projeto elétrico original não previa submedição. 3. Porquê nunca foi instalada? Nunca foi orçamentada. 4. Porquê? O benefício não era visível sem dados (círculo vicioso). | Falta de infraestrutura de medição por processo (decisão de investimento adiada). | Medição | Instalar 6 analisadores de energia (Injeção, Sopro, Decoração, Compressores, Arrefecimento, Geral) e 3 contadores de água com telemetria, ligados ao Power BI; procedimento de validação mensal (fatura vs soma dos submedidores). | M | Engenharia | Gerente de Manutenção | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-15 | Concluída |  | Sim | RO-02 | 24000 |  |  | Dados por processo para gerir energia e água |  |  | Eficaz se ≥ 90% do consumo tiver submedição e a diferença fatura vs soma dos submedidores for ≤ 3% durante 3 meses. | 2027-03-31 | Por avaliar | OK | 3.5 (ação 2 — risco)
PAM-26-03 | 03/26 | 2026-09-10 | Tabela de Legislação | LEG-05 | Não | NC legal: não existe avaliação acústica após a substituição dos compressores (fev/2026); a última (2023) já não representa o funcionamento noturno. | 1. Porquê não há avaliação? Ninguém a pediu após a troca dos compressores. 2. Porquê? A alteração foi tratada só como investimento técnico. 3. Porquê? O pedido de alteração não tem checklist ambiental/legal. 4. Porquê? A gestão de mudanças (6.3) ainda não está implementada. | Controlo de mudanças sem avaliação de requisitos ambientais e legais. | Método | Contratar avaliação acústica (critério de incomodidade, período noturno) a laboratório acreditado. | C1 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-15 | 2026-10-31 | 100% | 2026-10-28 | Concluída |  | Sim | RO-12 | 1800 |  |  | Confirmação da conformidade acústica |  |  | Eficaz se o relatório demonstrar o cumprimento do critério de incomodidade noturno ou, se não cumprir, for aberta ação C2 com atenuação. | 2026-12-10 | Eficaz | OK | —
PAM-26-04 | 04/26 | 2026-09-15 | Ronda Ambiental Mensal | NC-SGA-26-03 | Não | Kit antipoluição da zona de injeção/serigrafia com selo quebrado, praticamente vazio e sem registo de utilização. | Ver investigação em PAM-26-05 (5 porquês). | Ausência de regra de reporte e reposição após uso do kit. | Método | Repor imediatamente o kit (absorventes, barreiras, luvas, sacos), selar com selo numerado, inspecionar a zona para vestígios de derrame e encaminhar os absorventes usados como 15 02 02*. | C1 | Administrativa | Responsável de Armazém e Logística | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100% | 2026-09-16 | Concluída |  | Sim | RO-10 | 180 |  |  | Capacidade de resposta a derrames reposta |  |  | Eficaz se o kit estiver completo e selado na verificação de 22/09/2026. | 2026-09-22 | Eficaz | OK | 6.1 (Tarefa 2 — C1)
PAM-26-05 | 05/26 | 2026-09-15 | Ronda Ambiental Mensal | NC-SGA-26-03 | Não | Kit antipoluição com selo quebrado, vazio e sem registo de utilização (derrame não reportado). | 1. Porquê o kit está vazio? Foi usado para conter um derrame e não foi reposto. 2. Porquê não foi reposto? O utilizador não informou o armazém nem o SGA. 3. Porquê não informou? A IT-SGA-01 termina na limpeza: não diz que é preciso registar e pedir reposição. 4. Porquê a IT não prevê? Foi escrita só para a resposta; não há responsável pela reposição nem stock mínimo. 5. Porquê não foi detetado antes? A ronda só verificava a presença do kit (não o selo nem o conteúdo) e a formação de derrames só ensinou a usar o kit. | Falha de procedimento (IT-SGA-01 sem etapa pós-uso, sem stock mínimo nem responsável pela reposição) e de formação (ciclo pós-utilização não ensinado). | Método | 1) Rever IT-SGA-01: passo obrigatório pós-uso (registar incidente, pedir reposição, selar). 2) Stock mínimo de 2 kits no armazém com ponto de encomenda. 3) Selo numerado e verificação semanal do conteúdo na ronda (RON-06). 4) Formação toolbox de 15 min nos 3 turnos, com exercício prático. | C2 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-17 | 2026-10-31 | 100% | 2026-10-29 | Concluída |  | Sim | RO-10 | 950 |  |  | Resposta eficaz a derrames; incidentes rastreados |  |  | Eficaz se, em 3 rondas mensais consecutivas, 100% dos kits estiverem completos e selados e 100% das utilizações tiverem registo de incidente. | 2026-12-15 | Eficaz | OK | 6.1 (Tarefa 2 — C2)
PAM-26-06 | 06/26 | 2026-09-18 | Caixa de Sugestões / Kaizen | KZ-01 | Não | Oportunidade de melhoria: na pausa de refeição do turno 3 (80 min, sem equipa de rendição) as máquinas de injeção e sopro ficam aquecidas e em vazio. | Hábito: manter a máquina quente para arrancar mais depressa; não existe modo standby padronizado. | Rotina de pausa não padronizada. | Método | 1) Definir o modo standby por máquina (resistências a 60%, bomba hidráulica desligada, chiller em modo eco). 2) Etiqueta 'Pausa 3.º turno' no painel. 3) Checklist de pausa assinado pelo chefe de turno. 4) Medir a poupança com a submedição (PAM-26-02). | M | Administrativa | Gerente de Produção | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 100% | 2026-10-30 | Concluída |  | Não |  | 300 | 3700 | 0.97297 | Menos energia em vazio (≈ 2,9 tCO2e/ano) | 26 | MWh/ano | Eficaz se ≥ 90% das pausas do turno 3 tiverem standby registado e a poupança medida for ≥ 1.500 kWh/mês. | 2026-12-20 | Eficaz | OK | 6.2 (Tarefa 2 — M)
PAM-26-07 | 07/26 | 2026-09-08 | Monitorização e Medição | MED-06 | Não | Desvio: consumo de solvente de limpeza na serigrafia +15% em jun–ago/2026 face a mar–mai/2026, com produção estável. | Hipóteses em RG-SGA-13 (folha Analise_Desvio_5_2). | Em investigação. | Método | Conter e investigar: pesagem diária do solvente por máquina e turno; fechar e identificar todos os recipientes; observar a limpeza nos 3 turnos; conferir inventário e compras de jun–ago. | C1 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 100% | 2026-10-06 | Concluída com atraso |  | Sim |  | 0 |  |  | Travar a subida do consumo e das emissões de COV |  |  | Eficaz se as causas forem confirmadas com dados até 30/09/2026 e o consumo diário voltar a ≤ 0,165 kg/1.000 peças. | 2026-12-10 | Eficaz | OK | 5.2 (Parte 1)
PAM-26-08 | 08/26 | 2026-09-23 | Monitorização e Medição | MED-06 | Não | Desvio de +15% no solvente de limpeza (confirmado): limpezas com recipiente aberto e aumento de limpezas após o overhaul da SS-001. | Causas confirmadas na investigação PAM-26-07: (1) recipientes abertos no posto → evaporação; (2) após o overhaul de jul/2026, a nova rasqueta exige mais limpezas; (3) limpeza por hábito em cada mudança de turno. | Método de limpeza não normalizado e recipientes inadequados. | Método | Dispensadores de segurança com tampa (2 por máquina); norma de limpeza (quando limpar e volume máximo); afinação da rasqueta da SS-001; formação dos operadores de serigrafia. | C2 | Engenharia | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-24 | 2026-11-15 | 100% | 2026-11-10 | Concluída |  | Sim |  | 1600 | 900 | 21.3333 | Menos COV emitidos e menos resíduos perigosos | 120 | kg solvente/ano | Eficaz se o KPI-06 ≤ 0,160 kg/1.000 peças durante 3 meses consecutivos. | 2026-12-10 | Eficaz | OK | 5.2 (Parte 1)
PAM-26-09 | 09/26 | 2026-04-20 | Matriz de Riscos e Oportunidades | RO-01 | Não | Oportunidade significativa RO-01 (nível 9): usar a infraestrutura de dados industriais para gestão ambiental. | — | — | — | Painel ambiental em Power BI com energia, água, resíduos (LER), solventes e KPI por máquina/turno/mês; relatório mensal automático para a gestão. | M | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-18 | Concluída |  | Sim | RO-01 | 6000 |  |  | Decisões baseadas em dados |  |  | Eficaz se ≥ 80% dos KPI ambientais tiverem carregamento automático e o painel for usado na reunião mensal durante 3 meses. | 2027-03-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-10 | 10/26 | 2026-09-10 | Tabela de Legislação | LEG-09 | Não | NC legal PPWR: só 9 de 22 famílias com documentação técnica e declaração UE de conformidade (aplicável desde 12/08/2026). | 1. Porquê só 41%? O trabalho começou em junho/2026. 2. Porquê tão tarde? O PPWR não estava na matriz legal até 2026. 3. Porquê? A vigilância legal não acompanhava regulamentos europeus de produto. | Vigilância legal limitada a legislação nacional ambiental de instalação. | Método | Plano de conformidade PPWR: ensaios de metais pesados por família, dossier técnico e declaração UE para as 13 famílias em falta (prioridade por volume); incluir EUR-Lex na vigilância legal mensal. | C2 | Administrativa | Responsável de R&D | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-22 | Concluída |  | Sim | RO-06 | 26000 |  |  | Conformidade legal do produto | 13 | famílias | Eficaz se 100% das famílias tiverem declaração UE de conformidade em 31/12/2026 e a vigilância legal mensal incluir EUR-Lex. | 2027-01-15 | Por avaliar | OK | 5.4 (decisão D2)
PAM-26-11 | 11/26 | 2026-07-01 | Objetivos Ambientais | OBJ-06 | Não | Perdas de granulado para a rede pluvial; 6 de 14 pontos críticos com contenção. | — | — | — | Programa Operation Clean Sweep: filtros nas 9 sarjetas, tabuleiros de descarga de big bags, aspirador industrial, kits de recolha e inspeção semanal do perímetro. | M | Engenharia | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 75% |  | Em curso | 90 | Sim | RO-07 | 14000 |  |  | Menos microplásticos no meio aquático |  |  | Eficaz se 100% dos pontos críticos tiverem contenção e não houver granulado nas sarjetas em 12 inspeções semanais consecutivas. | 2027-06-30 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-12 | 12/26 | 2026-07-01 | Objetivos Ambientais | OBJ-02 | Não | Scrap ≈ 31 t/ano e taxa de reintegração de ≈ 37% (scrap misturado por cor e polímero). | — | — | — | Segregar o scrap na fonte com caixas coloridas por polímero/cor, receitas de arranque validadas após mudança de molde e Pareto mensal de scrap por máquina. | M | Administrativa | Gerente de Produção | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 50% |  | Em curso | 181 | Sim | RO-11 | 8500 | 15000 | 6.8 | Menos polímero virgem e menos resíduos | 4 | t/ano | Eficaz se o KPI-03 ≤ 0,423 kg/1.000 un e a reintegração ≥ 45% no 2.º trimestre de 2027. | 2027-07-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-13 | 13/26 | 2026-09-23 | Revisão pela Gestão | RG-26-D01 | Não | Consumo de solvente em subida e AAS de COV (IRA 40); o solvente usado é enviado como resíduo perigoso. | — | — | — | Adquirir e instalar uma unidade de recuperação de solvente (destilador de 60 L) na serigrafia, com reutilização do solvente recuperado. | M | Substituição | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-10-15 | 2027-03-31 | 25% |  | Em curso | 90 | Sim |  | 12500 | 3100 | 48.3871 | Menos compra de solvente e menos resíduo 08 03 12* | 450 | kg/ano | Eficaz se ≥ 60% do solvente usado for recuperado e o resíduo 08 03 12* baixar ≥ 40% no 2.º trimestre de 2027. | 2027-07-31 | Por avaliar | OK | 5.4 (decisão D1)
PAM-26-14 | 14/26 | 2026-06-15 | Objetivos Ambientais | OBJ-05 | Não | Água da torre de arrefecimento ≈ 80% do consumo; purga manual por tempo e não por qualidade da água. | — | — | — | Controlo automático da purga da torre por condutividade e estudo de torre adiabática em circuito fechado. | M | Engenharia | Diretor Industrial | 2026-11-01 | 2027-06-30 | 25% |  | Em curso | 181 | Sim | RO-04 | 65000 | 3800 | 205.2632 | Menos água de rede | 900 | m³/ano | Eficaz se o KPI-02 normalizado pela temperatura baixar ≥ 10% face ao mesmo período do ano anterior. | 2027-10-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-15 | 15/26 | 2026-09-17 | Auditoria Interna | CONST-03 | Não | NC menor de auditoria: contentor de absorventes contaminados (15 02 02*) sem identificação LER e sem tampa no parque de resíduos. | 1. Porquê sem etiqueta? O contentor foi trocado e o novo não foi etiquetado. 2. Porquê? Não há etiquetas LER padronizadas em stock. 3. Porquê não foi detetado? A ronda de resíduos não verifica identificação e tampas dos perigosos. | Ausência de etiquetas padronizadas e de ponto de verificação na ronda. | Material | Etiquetas LER padronizadas para todos os contentores; contentores de perigosos com tampa; incluir verificação no ponto RON-08. | C2 | Administrativa | Responsável de Armazém e Logística | 2026-09-18 | 2026-10-15 | 100% | 2026-10-14 | Concluída |  | Não |  | 400 |  |  | Resíduos perigosos corretamente identificados e fechados |  |  | Eficaz se 100% dos contentores de perigosos estiverem identificados e fechados em 3 rondas consecutivas. | 2026-12-05 | Eficaz | OK | 5.3 (Parte 1)
PAM-26-16 | 16/26 | 2026-04-20 | Matriz de Riscos e Oportunidades | RO-05 | Não | Risco significativo RO-05: resina fora de especificação e conteúdo reciclado não verificado (SUP-005 e PCR). | — | — | — | Aplicar a avaliação ambiental de fornecedores (RG-SGA-11) aos 10 fornecedores de resina e exigir certificação EuCertPlast/RecyClass para PCR. | M | Administrativa | Responsável de Compras | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-20 | Concluída |  | Sim | RO-05 | 2000 |  |  | Fornecedores avaliados e conteúdo reciclado comprovado | 10 | fornecedores | Eficaz se ≥ 90% das compras de resina forem a fornecedores classificados A ou B. | 2027-03-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-17 | 17/26 | 2026-09-17 | Auditoria Interna | CONST-05 | Não | NC menor de auditoria (6.3): a substituição dos compressores não passou por avaliação de impactes ambientais e requisitos legais. | Ver PAM-26-03: o pedido de alteração não tem checklist ambiental/legal. | Processo de gestão de mudanças (6.3) inexistente. | Método | Criar o formulário de pedido de alteração com checklist ambiental e legal (aspetos, requisitos, riscos, emergência) e aprovação do SGA antes de qualquer alteração de equipamento, processo ou layout. | C2 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-20 | 2026-11-30 | 100% | 2026-11-25 | Concluída |  | Sim | RO-12 | 0 |  |  | Mudanças planeadas sem novos impactes não avaliados |  |  | Eficaz se 100% das alterações de out/2026–mar/2027 tiverem checklist ambiental aprovado antes da execução. | 2027-04-15 | Por avaliar | OK | 5.3 (Parte 1)
PAM-26-18 | 18/26 | 2026-09-23 | Revisão pela Gestão | RG-26-D04 | Não | Oportunidade RO-09: autoconsumo fotovoltaico para reduzir emissões do âmbito 2 e o custo de energia. | — | — | — | Estudo de viabilidade de uma UPAC de ≈ 1 MWp na cobertura, com candidatura a financiamento. | M | Substituição | Diretor Financeiro | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 75% |  | Em curso | 90 | Sim | RO-09 | 4000 |  |  | Decisão de investimento fundamentada | 1400 | MWh/ano (potencial) | Eficaz se o estudo for apresentado à gestão com decisão registada em ata até 31/03/2027. | 2027-04-30 | Por avaliar | OK | 5.4 (decisão D4)
PAM-26-19 | 19/26 | 2026-09-17 | Auditoria Interna | CONST-01 | Não | NC menor de auditoria: 3 bidões de 200 L de óleo hidráulico novo pousados no chão do armazém de químicos, sem bacia de retenção (2 bacias para 5 bidões). | 1. Porquê no chão? As bacias existentes estavam cheias. 2. Porquê? A compra de óleo passou a ser feita em lotes maiores (desconto de quantidade). 3. Porquê não se ajustou a contenção? A decisão de compra não considerou a capacidade de armazenagem com retenção. | Capacidade de retenção não dimensionada para o stock máximo; compras sem critério de armazenagem. | Material | Adquirir 2 bacias de retenção de 4 bidões; definir lotação máxima por bacia sinalizada no local; incluir 'capacidade de retenção' no pedido de compra de químicos. | C2 | Engenharia | Responsável de Armazém e Logística | 2026-09-18 | 2026-10-15 | 100% | 2026-10-20 | Concluída com atraso |  | Sim | RO-10 | 1200 |  |  | Contenção de derrames no armazém |  |  | Eficaz se 100% dos recipientes > 20 L estiverem em bacia em 3 rondas consecutivas. | 2026-12-05 | Eficaz | OK | 5.3 (Parte 1)
PAM-26-20 | 20/26 | 2026-09-17 | Auditoria Interna | CONST-06 | Não | NC menor de auditoria (9.1.1): a balança de plataforma do parque de resíduos (EQP-02) não é verificada desde 03/2024 (periodicidade anual). | 1. Porquê não foi verificada? Não constava do plano de calibração. 2. Porquê? Foi comprada pela logística e não foi registada como equipamento de medição ambiental. | Inventário de equipamentos de monitorização incompleto. | Medição | Verificar a balança com massas-padrão (entidade acreditada); registar todos os equipamentos de medição ambiental no RG-SGA-13 com periodicidade e alerta. | C2 | Administrativa | Gerente da Qualidade | 2026-09-18 | 2026-10-31 | 100% | 2026-10-23 | Concluída |  | Não |  | 350 |  |  | Dados de resíduos (MIRR) fiáveis |  |  | Eficaz se 100% dos equipamentos do RG-SGA-13 estiverem dentro do prazo de calibração/verificação em 31/12/2026. | 2026-11-20 | Eficaz | OK | 5.3 (Parte 1)
PAM-26-21 | 21/26 | 2026-09-17 | Auditoria Interna | CONST-10 | Não | NC menor de auditoria (8.2): nunca foi realizado simulacro de derrame; no simulacro de incêndio (11/2025) a válvula de corte pluvial demorou 9 min (meta ≤ 5 min). | 1. Porquê só simulacro de incêndio? O plano de simulacros cumpre só o SCIE. 2. Porquê? Os cenários ambientais (derrame, águas de combate) não foram incluídos no plano de emergência. | Plano de simulacros não cobre os cenários ambientais de emergência. | Método | Incluir no plano anual 2 simulacros de derrame (armazém de químicos e serigrafia) e treino trimestral de fecho da válvula de corte pelo turno. | C2 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-20 | 2026-12-15 | 100% | 2026-12-11 | Concluída |  | Sim | RO-08 | 800 |  |  | Resposta a emergências ambientais testada |  |  | Eficaz se o simulacro de derrame tiver contenção em ≤ 10 min e a válvula de corte for fechada em ≤ 5 min. | 2026-12-11 | Eficaz | OK | 5.3 (Parte 1)
PAM-26-22 | 22/26 | 2026-09-22 | Objetivos Ambientais | OBJ-07 | Não | Autoavaliação RecyClass: 4 SKUs de PVC e 8 de PETG em classe F (sem fluxo de reciclagem) — não poderão ser colocados no mercado a partir de 2030. | — | — | — | Plano de substituição: PVC → PET (moldes FR-007/019/022) e PETG → PET ou PP, validado com os clientes; parar novos projetos em PVC/PETG. | M | Substituição | Responsável de R&D | 2026-10-01 | 2027-12-31 | 25% |  | Em curso | 365 | Sim | RO-06 | 42000 |  |  | SKUs recicláveis (grau ≥ C) | 12 | SKUs | Eficaz se 0 SKUs de PVC/PETG estiverem ativos em 31/12/2027 sem perda de clientes. | 2028-03-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-23 | 23/26 | 2026-09-22 | Objetivos Ambientais | OBJ-07 | Não | 7 SKUs com masterbatch preto de negro de carbono (Matte Black) não são detetados por NIR na triagem → classe F. | — | — | — | Substituir o masterbatch preto por pigmento preto detetável por NIR (SUP-008) e validar com ensaio de triagem num reciclador. | M | Substituição | Responsável de Compras | 2026-10-15 | 2027-03-31 | 50% |  | Em curso | 90 | Sim | RO-06 | 6000 |  |  | SKUs pretos recicláveis | 7 | SKUs | Eficaz se os 7 SKUs forem identificados corretamente no ensaio de triagem NIR. | 2027-04-30 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-24 | 24/26 | 2026-09-22 | Objetivos Ambientais | OBJ-07 | Não | SKUs de PET/rPET com serigrafia ou hot foil direto e rótulos com adesivo não lavável ficam abaixo do grau C; a autoavaliação não está certificada. | — | — | — | Redesenhar a decoração de PET (rótulo PE/PP ou tinta destintável validada), exigir adesivo lavável a 80 °C nas especificações de rótulo dos clientes e pedir certificação RecyClass das 3 famílias de maior volume. | M | Substituição | Responsável de R&D | 2026-11-01 | 2028-06-30 | 25% |  | Em curso | 547 | Sim | RO-06 | 37000 |  |  | SKUs de PET em grau A–C e certificação | 17 | SKUs | Eficaz se o KPI-18 ≥ 90% em 31/12/2027 e 3 famílias tiverem certificado RecyClass. | 2028-01-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-25 | 25/26 | 2026-09-22 | Matriz de Riscos e Oportunidades | RO-05 | Não | Certificado de rPET do SUP-004 (CERT-03) expirado em 30/06/2026: o conteúdo reciclado declarado não é comprovável; a meta de 35% (art. 7.º) exige mais PCR certificado. | 1. Porquê expirou? O fornecedor não renovou a auditoria EuCertPlast. 2. Porquê não foi detetado? Não havia controlo de validade dos certificados. | Ausência de controlo de validade dos certificados de reciclado. | Método | Controlo mensal de validade (tbl_certificados_pcr); exigir EN 15343 em todos os lotes de PCR; suspender a alegação ALG-05; plano para subir o PCR de 12% para 35% até 2030 (incl. reciclado químico ISCC PLUS para alimentar). | C2 | Administrativa | Responsável de Compras | 2026-09-23 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-18 | Concluída |  | Sim | RO-05 | 1500 |  |  | Conteúdo reciclado comprovado | 3 | certificados | Eficaz se 100% dos materiais com PCR tiverem certificado válido durante 6 meses seguidos. | 2027-06-30 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-26 | 26/26 | 2026-09-22 | Tabela de Legislação | LEG-19 | Não | Requisitos por verificar: uso dos frascos alimentares para bebidas (tampas presas), óleos minerais nas tintas (França) e reutilização de paletes (PPWR art. 29.º). | — | — | — | Obter declaração de utilização de CUST-015/016, declaração MOSH/MOAH das tintas e estudo de pool de paletes com retorno para clientes em Portugal. | M | Administrativa | Responsável de R&D | 2026-09-23 | 2026-11-30 | 100% | 2026-12-04 | Concluída com atraso |  | Sim | RO-06 | 1000 |  |  | Aplicabilidade confirmada | 3 | requisitos | Eficaz se os 3 requisitos tiverem estado confirmado na matriz (tbl_requisitos_emb) até 30/11/2026. | 2026-12-15 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-27 | 27/26 | 2026-09-22 | Tabela de Legislação | LEG-18 | Não | Alegações no site e catálogo proibidas pela Diretiva 2024/825 a partir de 27/09/2026 ('eco-friendly', '100% recicláveis', 'neutra em carbono'). | 1. Porquê existem? Foram criadas pelo marketing em 2023. 2. Porquê não foram revistas? PR-SGA-14 só foi emitido em 09/2026. | Comunicações comerciais sem validação ambiental. | Método | Retirar ALG-01, 02 e 08 do site e catálogo; suspender ALG-05; formar a área comercial no PR-SGA-14. | C1 | Eliminação | Diretor Geral (Gestão de Topo) | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 100% | 2026-09-29 | Concluída com atraso |  | Sim | RO-06 | 500 |  |  | Sem alegações enganosas | 4 | alegações | Eficaz se, na verificação de 30/09/2026, não existir nenhuma alegação com estado Retirar/Proibida no site e catálogo. | 2026-11-30 | Eficaz | OK | —
PAM-26-28 | 28/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | REACH: polímeros importados do Reino Unido (SUP-004) e de Singapura (SUP-005) sem representante único — a Plasticom é importadora sem registo dos monómeros/aditivos ≥ 1 t/ano; PVC spot sem declaração de ftalatos/chumbo. | 1. Porquê sem RU? Nunca foi pedido na qualificação do fornecedor. 2. Porquê? O critério de compra só pedia FDS e certificado de qualidade; o Brexit mudou o estatuto do SUP-004 sem revisão. | Qualificação de fornecedores sem verificação do papel REACH (importador vs utilizador a jusante). | Método | Obter carta de RU (SUP-004) ou comprar via importador UE; manter suspensas as compras spot do SUP-005 e analisar os SKUs de PVC; incluir 'origem EEE / RU' no critério CRIT-07 de fornecedores (RG-SGA-21 tbl_registo_reach). | C2 | Administrativa | Responsável de Compras | 2026-09-24 | 2026-11-30 | 75% |  | Atrasada | -31 | Sim | RO-05 | 800 |  |  | Substâncias registadas na cadeia | 2 | fornecedores | Eficaz se 0 lacunas em tbl_registo_reach (RG-SGA-21) em 31/12/2026. | 2027-01-15 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-29 | 29/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Tinta UV do ensaio na SS-002 (ALT-2025-01) contém fotoiniciador 71868-10-5 (Repr. 1B, SVHC) — mistura H360FD; sem lista de trabalhadores expostos (DL 301/2000). | 1. Porquê entrou? O ensaio avaliou COV e energia, não a toxicidade. 2. Porquê? A aprovação de químicos novos não tinha verificação de CMR/SVHC (antes do PR-SGA-16). | Aprovação de produtos químicos sem triagem CMR/SVHC. | Material | Substituir por tinta UV sem fotoiniciadores Repr. 1B; até lá: 3 operadores formados, sem grávidas/lactantes, lista de expostos e vigilância da saúde; triagem CMR/SVHC obrigatória na aprovação (PR-SGA-16). | C2 | Substituição | Responsável de R&D | 2026-09-24 | 2026-12-31 | 50% |  | Em curso | 0 | Sim | RO-10 | 3000 |  |  | Eliminação de CMR 1A/1B | 1 | produtos | Eficaz se 0 produtos CMR 1A/1B no inventário (RG-SGA-21) em 31/12/2026. | 2027-01-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-30 | 30/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Limpa-moldes em aerossol com n-hexano (SVHC desde 02/2026; Repr. 2, STOT RE 2) pulverizado sem captação (prioridade P1); uso industrial fora do cenário de exposição do fornecedor. | — | — | — | Substituir por limpa-moldes sem n-hexano (base de ésteres/álcool) validado em 2 moldes; medir n-hexano até à substituição. | C2 | Substituição | Gerente de Manutenção | 2026-09-24 | 2026-12-15 | 100% | 2026-12-10 | Concluída |  | Sim | RO-10 | 600 |  |  | SVHC eliminada da manutenção | 1 | produtos | Eficaz se o produto for retirado do inventário e dos armários até 15/12/2026. | 2027-01-15 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-31 | 31/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Cenários de exposição do solvente de limpeza (CE-01) e do diluente (CE-02) não cumpridos na SS-001: limpeza manual 2 h/turno sem captação; CE-02 com o prazo de 12 meses (art. 39.º) ultrapassado. | 1. Porquê? A SS-001 é a máquina antiga sem mesa aspirante. 2. Porquê não se tratou? Os CE recebidos com as FDS nunca eram comparados com o uso real. | Ausência de verificação dos cenários de exposição. | Método | Instalar mesa aspirante na SS-001; luvas de butilo; verificar cada CE recebido em tbl_ce_reach (RG-SGA-21) no prazo de 12 meses. | C2 | Engenharia | Gerente de Produção | 2026-09-24 | 2026-12-31 | 100% | 2026-12-17 | Concluída |  | Sim | RO-10 | 9500 |  |  | Exposição a COV reduzida |  |  | Eficaz se a medição de 11/2026 na SS-001 der índice de exposição < 0,1 (teste preliminar NP EN 689). | 2027-01-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-32 | 32/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Formação obrigatória em falta: 2 operadores de serigrafia sem formação em diisocianatos (anexo XVII, entrada 74) e técnicos de utilidades com formação em biocidas vencida. | 1. Porquê? Os novos operadores começaram antes da formação. 2. Porquê? O acolhimento não bloqueia tarefas que exigem formação legal prévia. | Acolhimento sem verificação de formações obrigatórias por tarefa. | Mão de obra | Formar os 2 operadores antes de usarem a tinta 2K; renovar a formação em biocidas (FOR-12); tornar FOR-13 obrigatória no acolhimento da serigrafia (RG-SGA-08). | C2 | Administrativa | Responsável de Recursos Humanos | 2026-09-24 | 2026-10-31 | 100% | 2026-10-27 | Concluída |  | Não |  | 900 |  |  | Trabalhadores formados | 5 | trabalhadores | Eficaz se 0 registos pendentes ou fora de validade de FOR-12 e FOR-13 no RG-SGA-08 em 30/11/2026. | 2026-12-15 | Eficaz | OK | —
PAM-26-33 | 33/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Armazenagem e EPI de químicos: hipoclorito (EUH031) na mesma bacia do anti-incrustante ácido (ARM-04); sala de baterias sem viseira facial (CE-08, prazo do art. 39.º ultrapassado); 6 locais de químicos fora do armazém sem ponto de ronda. | 1. Porquê? Os produtos da torre foram entregues juntos pelo fornecedor. 2. Porquê não se detetou? A ronda só cobria o armazém principal e a serigrafia. | Ronda ambiental sem cobertura dos locais de químicos fora do armazém. | Método | Bacias separadas e sinalização da incompatibilidade na torre; viseira facial na sala de carga; novo ponto de ronda RON-11 (RG-SGA-10) para torre, oficina, gases, gasóleo, laboratório e baterias. | C2 | Engenharia | Gerente de Manutenção | 2026-09-24 | 2026-10-31 | 100% | 2026-10-30 | Concluída |  | Sim | RO-10 | 900 |  |  | Contenção e segregação de químicos | 6 | locais | Eficaz se as 2 primeiras rondas RON-11 (out. e nov./2026) forem conformes. | 2026-12-15 | Por avaliar | Avaliar eficácia | —
PAM-26-34 | 34/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-06 | Não | Informação de fornecedores incompleta: 6 FDS a corrigir ou atualizar (2 de 2021), 7 declarações SVHC desatualizadas ou em falta (lista de 253 entradas), D4/D5/D6 do desmoldante por confirmar e verificação da lista candidata de junho/2026 em atraso (OBR-19). | 1. Porquê? Os pedidos aos fornecedores não tinham prazo nem seguimento. 2. Porquê? Não havia registo da versão da lista coberta por cada declaração. | Gestão da informação de fornecedores sem controlo de versão. | Método | Pedidos formais com prazo de 30 dias; declaração com n.º de entradas da lista coberta (RG-SGA-21 tbl_declaracoes); compras bloqueadas para produtos sem FDS válida; verificação semestral da lista (OBR-19). | C2 | Administrativa | Responsável de Compras | 2026-09-24 | 2026-11-30 | 100% | 2026-11-27 | Concluída |  | Não |  | 0 |  |  | Informação REACH completa | 13 | documentos | Eficaz se 0 FDS 'Pedir correção' e 0 declarações 'Desatualizada/Em falta' em 31/12/2026. | 2027-01-15 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-35 | 35/26 | 2026-09-24 | Tabela de Legislação | LEG-22 | Não | Avaliação de riscos químicos incompleta: 5 produtos perigosos sem avaliação (retardador, removedor de emulsão, trava-roscas, cianoacrilato, anti-incrustante); acetaldeído da purga das ISBM e n-hexano sem medição. | — | — | — | Completar as avaliações (RG-SGA-21 tbl_risco_quimico) e medir acetaldeído e n-hexano com laboratório acreditado (NP EN 689). | C2 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-24 | 2026-11-30 | 75% |  | Atrasada | -31 | Sim | RO-10 | 2500 |  |  | Riscos químicos avaliados | 7 | avaliações/medições | Eficaz se todos os produtos perigosos tiverem avaliação e as 2 medições tiverem conclusão em 31/12/2026. | 2027-01-15 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-36 | 36/26 | 2026-12-15 | Matriz de Riscos e Oportunidades | LEG-03 | Não | Risco R32 (RG-SGA-02): título de utilização de recursos hídricos e condições de descarga do efluente ainda não disponibilizados; aplicabilidade a confirmar. | — | — | — | Verificação documental do título de recursos hídricos e das condições de descarga; parecer técnico quando aplicável (antes PAC 202629 no RG-SGA-02). | C2 | Administrativa | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-12-15 | 2027-02-26 | 25% |  | Em curso | 57 | Sim |  | 1500 |  |  | Conformidade legal em água |  |  | Eficaz se o título e as condições de descarga estiverem confirmados e arquivados e não houver NC legal em água. | 2027-03-31 | Por avaliar | OK | —
PAM-26-37 | 37/26 | 2026-12-15 | Matriz de Riscos e Oportunidades | LEG-01 | Não | Risco R31 (RG-SGA-02): obrigações do RGGR (MIRR/SILiAmb, e-GAR) dependentes de rotina manual; scrap elevado. | — | — | — | Checklist das obrigações de resíduos do calendário RG-SGA-04 (OBR-01, OBR-02) e auditoria trimestral de evidências (antes PAC 202628 no RG-SGA-02). | M | Administrativa | Técnico de Qualidade/Ambiente | 2026-12-15 | 2027-02-26 | 25% |  | Em curso | 57 | Sim |  | 0 |  |  | Obrigações de resíduos cumpridas |  |  | Eficaz se 100% das obrigações de resíduos forem cumpridas no prazo em 2 trimestres seguidos. | 2027-06-30 | Por avaliar | OK | —
Note on A4: Identificador da ação.
Note on B4: N.º no formato do Mod.G.10.00 (nn/AA).
Note on C4: Data de registo.
Note on D4: Fonte / documento afetado (legenda do Mod.G.10.00).
Note on E4: ID do registo de origem.
Note on F4: Se transita do plano anterior.
Note on G4: Não conformidade / ocorrência / oportunidade.
Note on H4: Investigação de causas (5 porquês).
Note on I4: Causa raiz.
Note on J4: Categoria Ishikawa (6M).
Note on K4: Ação a implementar.
Note on L4: C1 correção (resolve o imediato); C2 ação corretiva (elimina a causa); M melhoria (proativa).
Note on M4: Nível na hierarquia de eficácia (Eliminação > Substituição > Engenharia > Administrativa > EPI).
Note on N4: Responsável.
Note on O4: Início.
Note on P4: Prazo.
Note on Q4: Evolução (0, 25, 50, 75, 100%).
Note on R4: Data de conclusão.
Note on S4: Estado calculado face à data de referência. [calculado]
Note on T4: Dias até ao prazo (negativo = atraso). [calculado]
Note on U4: Sim se a ação altera a pontuação da matriz de riscos.
Note on V4: Risco/oportunidade afetado.
Note on W4: Custo previsto (CAPEX + OPEX).
Note on X4: Poupança anual estimada.
Note on Y4: Retorno do investimento (meses). [calculado]
Note on Z4: Benefício ambiental esperado.
Note on AA4: Quantidade do benefício.
Note on AB4: Unidade do benefício.
Note on AC4: Observações: 'Eficaz se...'.
Note on AD4: Data prevista/real da avaliação da eficácia.
Note on AE4: Resultado da avaliação da eficácia.
Note on AF4: Regras de qualidade do registo. [calculado]
Note on AG4: Atividade do curso a que a linha responde (— = ação do SGA sem exercício associado).

## Mod.G.10.00_Vista
PLASTICOM |  |  |  |  | PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA | [8 empty] | PM n.º 01/2026
[5 empty] | Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · NP EN ISO 14001:2026 | [8 empty] | Rev. 01 · 31/12/2026
Evolução (%)
Nº Ação | Fonte / Doc. Afecto | Proveniente Plano Anterior? | Não conformidade / Ocorrência | Investigação Causas | Ações (Descrição) C1¦C2¦M | Resp. | Prazo | 25 | 50 | 75 | 100 | Prazo / Data Fecho | Impacto Riscos? | Avaliação da Eficácia
01/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-01) | Não | Consumo específico de eletricidade elevado (≈ 110 kWh/1.000 un); o ar comprimido representa ≈ 14% da energia, com fugas audíveis e pressão de rede de 7,5 bar. | 1. Porquê consumo alto no ar comprimido? Compressores em carga mesmo com poucas máquinas a trabalhar. 2. Porquê? Fugas na rede ≈ 25% do caudal (teste de vazio ao fim de semana). 3. Porquê não são reparadas? Só se reparam as fugas audíveis, quando alguém se queixa. 4. Porquê? A manutenção preventiva não inclui a rede de ar e não há indicador que mostre a perda. CAUSA RAIZ: Ausência de um programa de gestão de fugas e de indicador do ar comprimido. | (M) Campanha trimestral de deteção de fugas por ultrassom (etiquetar e reparar em ≤ 15 dias), reduzir a pressão de 7,5 para 6,8 bar e instalar variador de velocidade no compressor CMP-02. | Gerente de Manutenção | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-15 | Sim | A avaliar em: 04/2027 — Eficaz se as fugas em teste de vazio forem < 10% do caudal e o KPI-01 ≤ 106 kWh/1.000 un em média no 1.º trimestre de 2027. [Por avaliar]
02/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (RO-02) | Não | Risco significativo RO-02 (nível -6): sem submedição de energia e água, o desempenho e a eficácia das ações não são demonstráveis. | 1. Porquê não sabemos o consumo por processo? Só há contador geral. 2. Porquê? O projeto elétrico original não previa submedição. 3. Porquê nunca foi instalada? Nunca foi orçamentada. 4. Porquê? O benefício não era visível sem dados (círculo vicioso). CAUSA RAIZ: Falta de infraestrutura de medição por processo (decisão de investimento adiada). | (M) Instalar 6 analisadores de energia (Injeção, Sopro, Decoração, Compressores, Arrefecimento, Geral) e 3 contadores de água com telemetria, ligados ao Power BI; procedimento de validação mensal (fatura vs soma dos submedidores). | Gerente de Manutenção | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-15 | Sim | A avaliar em: 03/2027 — Eficaz se ≥ 90% do consumo tiver submedição e a diferença fatura vs soma dos submedidores for ≤ 3% durante 3 meses. [Por avaliar]
03/26 | Tabela de Legislação (LEG-05) | Não | NC legal: não existe avaliação acústica após a substituição dos compressores (fev/2026); a última (2023) já não representa o funcionamento noturno. | 1. Porquê não há avaliação? Ninguém a pediu após a troca dos compressores. 2. Porquê? A alteração foi tratada só como investimento técnico. 3. Porquê? O pedido de alteração não tem checklist ambiental/legal. 4. Porquê? A gestão de mudanças (6.3) ainda não está implementada. CAUSA RAIZ: Controlo de mudanças sem avaliação de requisitos ambientais e legais. | (C1) Contratar avaliação acústica (critério de incomodidade, período noturno) a laboratório acreditado. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-10-31 | X | X | X | X | 2026-10-28 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se o relatório demonstrar o cumprimento do critério de incomodidade noturno ou, se não cumprir, for aberta ação C2 com atenuação. [Eficaz]
04/26 | Ronda Ambiental Mensal (NC-SGA-26-03) | Não | Kit antipoluição da zona de injeção/serigrafia com selo quebrado, praticamente vazio e sem registo de utilização. | Ver investigação em PAM-26-05 (5 porquês). CAUSA RAIZ: Ausência de regra de reporte e reposição após uso do kit. | (C1) Repor imediatamente o kit (absorventes, barreiras, luvas, sacos), selar com selo numerado, inspecionar a zona para vestígios de derrame e encaminhar os absorventes usados como 15 02 02*. | Responsável de Armazém e Logística | 2026-09-16 | X | X | X | X | 2026-09-16 | Sim | A avaliar em: 09/2026 — Eficaz se o kit estiver completo e selado na verificação de 22/09/2026. [Eficaz]
05/26 | Ronda Ambiental Mensal (NC-SGA-26-03) | Não | Kit antipoluição com selo quebrado, vazio e sem registo de utilização (derrame não reportado). | 1. Porquê o kit está vazio? Foi usado para conter um derrame e não foi reposto. 2. Porquê não foi reposto? O utilizador não informou o armazém nem o SGA. 3. Porquê não informou? A IT-SGA-01 termina na limpeza: não diz que é preciso registar e pedir reposição. 4. Porquê a IT não prevê? Foi escrita só para a resposta; não há responsável pela reposição nem stock mínimo. 5. Porquê não foi detetado antes? A ronda só verificava a presença do kit (não o selo nem o conteúdo) e a formação de derrames só ensinou a usar o kit. CAUSA RAIZ: Falha de procedimento (IT-SGA-01 sem etapa pós-uso, sem stock mínimo nem responsável pela reposição) e de formação (ciclo pós-utilização não ensinado). | (C2) 1) Rever IT-SGA-01: passo obrigatório pós-uso (registar incidente, pedir reposição, selar). 2) Stock mínimo de 2 kits no armazém com ponto de encomenda. 3) Selo numerado e verificação semanal do conteúdo na ronda (RON-06). 4) Formação toolbox de 15 min nos 3 turnos, com exercício prático. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-10-31 | X | X | X | X | 2026-10-29 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se, em 3 rondas mensais consecutivas, 100% dos kits estiverem completos e selados e 100% das utilizações tiverem registo de incidente. [Eficaz]
06/26 | Caixa de Sugestões / Kaizen (KZ-01) | Não | Oportunidade de melhoria: na pausa de refeição do turno 3 (80 min, sem equipa de rendição) as máquinas de injeção e sopro ficam aquecidas e em vazio. | Hábito: manter a máquina quente para arrancar mais depressa; não existe modo standby padronizado. CAUSA RAIZ: Rotina de pausa não padronizada. | (M) 1) Definir o modo standby por máquina (resistências a 60%, bomba hidráulica desligada, chiller em modo eco). 2) Etiqueta 'Pausa 3.º turno' no painel. 3) Checklist de pausa assinado pelo chefe de turno. 4) Medir a poupança com a submedição (PAM-26-02). | Gerente de Produção | 2026-11-30 | X | X | X | X | 2026-10-30 | Não | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se ≥ 90% das pausas do turno 3 tiverem standby registado e a poupança medida for ≥ 1.500 kWh/mês. [Eficaz]
07/26 | Monitorização e Medição (MED-06) | Não | Desvio: consumo de solvente de limpeza na serigrafia +15% em jun–ago/2026 face a mar–mai/2026, com produção estável. | Hipóteses em RG-SGA-13 (folha Analise_Desvio_5_2). CAUSA RAIZ: Em investigação. | (C1) Conter e investigar: pesagem diária do solvente por máquina e turno; fechar e identificar todos os recipientes; observar a limpeza nos 3 turnos; conferir inventário e compras de jun–ago. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-30 | X | X | X | X | 2026-10-06 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se as causas forem confirmadas com dados até 30/09/2026 e o consumo diário voltar a ≤ 0,165 kg/1.000 peças. [Eficaz]
08/26 | Monitorização e Medição (MED-06) | Não | Desvio de +15% no solvente de limpeza (confirmado): limpezas com recipiente aberto e aumento de limpezas após o overhaul da SS-001. | Causas confirmadas na investigação PAM-26-07: (1) recipientes abertos no posto → evaporação; (2) após o overhaul de jul/2026, a nova rasqueta exige mais limpezas; (3) limpeza por hábito em cada mudança de turno. CAUSA RAIZ: Método de limpeza não normalizado e recipientes inadequados. | (C2) Dispensadores de segurança com tampa (2 por máquina); norma de limpeza (quando limpar e volume máximo); afinação da rasqueta da SS-001; formação dos operadores de serigrafia. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-15 | X | X | X | X | 2026-11-10 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se o KPI-06 ≤ 0,160 kg/1.000 peças durante 3 meses consecutivos. [Eficaz]
09/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (RO-01) | Não | Oportunidade significativa RO-01 (nível 9): usar a infraestrutura de dados industriais para gestão ambiental. | — | (M) Painel ambiental em Power BI com energia, água, resíduos (LER), solventes e KPI por máquina/turno/mês; relatório mensal automático para a gestão. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-18 | Sim | A avaliar em: 03/2027 — Eficaz se ≥ 80% dos KPI ambientais tiverem carregamento automático e o painel for usado na reunião mensal durante 3 meses. [Por avaliar]
10/26 | Tabela de Legislação (LEG-09) | Não | NC legal PPWR: só 9 de 22 famílias com documentação técnica e declaração UE de conformidade (aplicável desde 12/08/2026). | 1. Porquê só 41%? O trabalho começou em junho/2026. 2. Porquê tão tarde? O PPWR não estava na matriz legal até 2026. 3. Porquê? A vigilância legal não acompanhava regulamentos europeus de produto. CAUSA RAIZ: Vigilância legal limitada a legislação nacional ambiental de instalação. | (C2) Plano de conformidade PPWR: ensaios de metais pesados por família, dossier técnico e declaração UE para as 13 famílias em falta (prioridade por volume); incluir EUR-Lex na vigilância legal mensal. | Responsável de R&D | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-22 | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se 100% das famílias tiverem declaração UE de conformidade em 31/12/2026 e a vigilância legal mensal incluir EUR-Lex. [Por avaliar]
11/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-06) | Não | Perdas de granulado para a rede pluvial; 6 de 14 pontos críticos com contenção. | — | (M) Programa Operation Clean Sweep: filtros nas 9 sarjetas, tabuleiros de descarga de big bags, aspirador industrial, kits de recolha e inspeção semanal do perímetro. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2027-03-31 | X | X | X |  | — | Sim | A avaliar em: 06/2027 — Eficaz se 100% dos pontos críticos tiverem contenção e não houver granulado nas sarjetas em 12 inspeções semanais consecutivas. [Por avaliar]
12/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-02) | Não | Scrap ≈ 31 t/ano e taxa de reintegração de ≈ 37% (scrap misturado por cor e polímero). | — | (M) Segregar o scrap na fonte com caixas coloridas por polímero/cor, receitas de arranque validadas após mudança de molde e Pareto mensal de scrap por máquina. | Gerente de Produção | 2027-06-30 | X | X |  |  | — | Sim | A avaliar em: 07/2027 — Eficaz se o KPI-03 ≤ 0,423 kg/1.000 un e a reintegração ≥ 45% no 2.º trimestre de 2027. [Por avaliar]
13/26 | Revisão pela Gestão (RG-26-D01) | Não | Consumo de solvente em subida e AAS de COV (IRA 40); o solvente usado é enviado como resíduo perigoso. | — | (M) Adquirir e instalar uma unidade de recuperação de solvente (destilador de 60 L) na serigrafia, com reutilização do solvente recuperado. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2027-03-31 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 07/2027 — Eficaz se ≥ 60% do solvente usado for recuperado e o resíduo 08 03 12* baixar ≥ 40% no 2.º trimestre de 2027. [Por avaliar]
14/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-05) | Não | Água da torre de arrefecimento ≈ 80% do consumo; purga manual por tempo e não por qualidade da água. | — | (M) Controlo automático da purga da torre por condutividade e estudo de torre adiabática em circuito fechado. | Diretor Industrial | 2027-06-30 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 10/2027 — Eficaz se o KPI-02 normalizado pela temperatura baixar ≥ 10% face ao mesmo período do ano anterior. [Por avaliar]
15/26 | Auditoria Interna (CONST-03) | Não | NC menor de auditoria: contentor de absorventes contaminados (15 02 02*) sem identificação LER e sem tampa no parque de resíduos. | 1. Porquê sem etiqueta? O contentor foi trocado e o novo não foi etiquetado. 2. Porquê? Não há etiquetas LER padronizadas em stock. 3. Porquê não foi detetado? A ronda de resíduos não verifica identificação e tampas dos perigosos. CAUSA RAIZ: Ausência de etiquetas padronizadas e de ponto de verificação na ronda. | (C2) Etiquetas LER padronizadas para todos os contentores; contentores de perigosos com tampa; incluir verificação no ponto RON-08. | Responsável de Armazém e Logística | 2026-10-15 | X | X | X | X | 2026-10-14 | Não | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se 100% dos contentores de perigosos estiverem identificados e fechados em 3 rondas consecutivas. [Eficaz]
16/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (RO-05) | Não | Risco significativo RO-05: resina fora de especificação e conteúdo reciclado não verificado (SUP-005 e PCR). | — | (M) Aplicar a avaliação ambiental de fornecedores (RG-SGA-11) aos 10 fornecedores de resina e exigir certificação EuCertPlast/RecyClass para PCR. | Responsável de Compras | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-20 | Sim | A avaliar em: 03/2027 — Eficaz se ≥ 90% das compras de resina forem a fornecedores classificados A ou B. [Por avaliar]
17/26 | Auditoria Interna (CONST-05) | Não | NC menor de auditoria (6.3): a substituição dos compressores não passou por avaliação de impactes ambientais e requisitos legais. | Ver PAM-26-03: o pedido de alteração não tem checklist ambiental/legal. CAUSA RAIZ: Processo de gestão de mudanças (6.3) inexistente. | (C2) Criar o formulário de pedido de alteração com checklist ambiental e legal (aspetos, requisitos, riscos, emergência) e aprovação do SGA antes de qualquer alteração de equipamento, processo ou layout. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-30 | X | X | X | X | 2026-11-25 | Sim | A avaliar em: 04/2027 — Eficaz se 100% das alterações de out/2026–mar/2027 tiverem checklist ambiental aprovado antes da execução. [Por avaliar]
18/26 | Revisão pela Gestão (RG-26-D04) | Não | Oportunidade RO-09: autoconsumo fotovoltaico para reduzir emissões do âmbito 2 e o custo de energia. | — | (M) Estudo de viabilidade de uma UPAC de ≈ 1 MWp na cobertura, com candidatura a financiamento. | Diretor Financeiro | 2027-03-31 | X | X | X |  | — | Sim | A avaliar em: 04/2027 — Eficaz se o estudo for apresentado à gestão com decisão registada em ata até 31/03/2027. [Por avaliar]
19/26 | Auditoria Interna (CONST-01) | Não | NC menor de auditoria: 3 bidões de 200 L de óleo hidráulico novo pousados no chão do armazém de químicos, sem bacia de retenção (2 bacias para 5 bidões). | 1. Porquê no chão? As bacias existentes estavam cheias. 2. Porquê? A compra de óleo passou a ser feita em lotes maiores (desconto de quantidade). 3. Porquê não se ajustou a contenção? A decisão de compra não considerou a capacidade de armazenagem com retenção. CAUSA RAIZ: Capacidade de retenção não dimensionada para o stock máximo; compras sem critério de armazenagem. | (C2) Adquirir 2 bacias de retenção de 4 bidões; definir lotação máxima por bacia sinalizada no local; incluir 'capacidade de retenção' no pedido de compra de químicos. | Responsável de Armazém e Logística | 2026-10-15 | X | X | X | X | 2026-10-20 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se 100% dos recipientes > 20 L estiverem em bacia em 3 rondas consecutivas. [Eficaz]
20/26 | Auditoria Interna (CONST-06) | Não | NC menor de auditoria (9.1.1): a balança de plataforma do parque de resíduos (EQP-02) não é verificada desde 03/2024 (periodicidade anual). | 1. Porquê não foi verificada? Não constava do plano de calibração. 2. Porquê? Foi comprada pela logística e não foi registada como equipamento de medição ambiental. CAUSA RAIZ: Inventário de equipamentos de monitorização incompleto. | (C2) Verificar a balança com massas-padrão (entidade acreditada); registar todos os equipamentos de medição ambiental no RG-SGA-13 com periodicidade e alerta. | Gerente da Qualidade | 2026-10-31 | X | X | X | X | 2026-10-23 | Não | A avaliar em: 11/2026 — Eficaz se 100% dos equipamentos do RG-SGA-13 estiverem dentro do prazo de calibração/verificação em 31/12/2026. [Eficaz]
21/26 | Auditoria Interna (CONST-10) | Não | NC menor de auditoria (8.2): nunca foi realizado simulacro de derrame; no simulacro de incêndio (11/2025) a válvula de corte pluvial demorou 9 min (meta ≤ 5 min). | 1. Porquê só simulacro de incêndio? O plano de simulacros cumpre só o SCIE. 2. Porquê? Os cenários ambientais (derrame, águas de combate) não foram incluídos no plano de emergência. CAUSA RAIZ: Plano de simulacros não cobre os cenários ambientais de emergência. | (C2) Incluir no plano anual 2 simulacros de derrame (armazém de químicos e serigrafia) e treino trimestral de fecho da válvula de corte pelo turno. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-12-15 | X | X | X | X | 2026-12-11 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se o simulacro de derrame tiver contenção em ≤ 10 min e a válvula de corte for fechada em ≤ 5 min. [Eficaz]
22/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-07) | Não | Autoavaliação RecyClass: 4 SKUs de PVC e 8 de PETG em classe F (sem fluxo de reciclagem) — não poderão ser colocados no mercado a partir de 2030. | — | (M) Plano de substituição: PVC → PET (moldes FR-007/019/022) e PETG → PET ou PP, validado com os clientes; parar novos projetos em PVC/PETG. | Responsável de R&D | 2027-12-31 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 03/2028 — Eficaz se 0 SKUs de PVC/PETG estiverem ativos em 31/12/2027 sem perda de clientes. [Por avaliar]
23/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-07) | Não | 7 SKUs com masterbatch preto de negro de carbono (Matte Black) não são detetados por NIR na triagem → classe F. | — | (M) Substituir o masterbatch preto por pigmento preto detetável por NIR (SUP-008) e validar com ensaio de triagem num reciclador. | Responsável de Compras | 2027-03-31 | X | X |  |  | — | Sim | A avaliar em: 04/2027 — Eficaz se os 7 SKUs forem identificados corretamente no ensaio de triagem NIR. [Por avaliar]
24/26 | Objetivos Ambientais (OBJ-07) | Não | SKUs de PET/rPET com serigrafia ou hot foil direto e rótulos com adesivo não lavável ficam abaixo do grau C; a autoavaliação não está certificada. | — | (M) Redesenhar a decoração de PET (rótulo PE/PP ou tinta destintável validada), exigir adesivo lavável a 80 °C nas especificações de rótulo dos clientes e pedir certificação RecyClass das 3 famílias de maior volume. | Responsável de R&D | 2028-06-30 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 01/2028 — Eficaz se o KPI-18 ≥ 90% em 31/12/2027 e 3 famílias tiverem certificado RecyClass. [Por avaliar]
25/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (RO-05) | Não | Certificado de rPET do SUP-004 (CERT-03) expirado em 30/06/2026: o conteúdo reciclado declarado não é comprovável; a meta de 35% (art. 7.º) exige mais PCR certificado. | 1. Porquê expirou? O fornecedor não renovou a auditoria EuCertPlast. 2. Porquê não foi detetado? Não havia controlo de validade dos certificados. CAUSA RAIZ: Ausência de controlo de validade dos certificados de reciclado. | (C2) Controlo mensal de validade (tbl_certificados_pcr); exigir EN 15343 em todos os lotes de PCR; suspender a alegação ALG-05; plano para subir o PCR de 12% para 35% até 2030 (incl. reciclado químico ISCC PLUS para alimentar). | Responsável de Compras | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-18 | Sim | A avaliar em: 06/2027 — Eficaz se 100% dos materiais com PCR tiverem certificado válido durante 6 meses seguidos. [Por avaliar]
26/26 | Tabela de Legislação (LEG-19) | Não | Requisitos por verificar: uso dos frascos alimentares para bebidas (tampas presas), óleos minerais nas tintas (França) e reutilização de paletes (PPWR art. 29.º). | — | (M) Obter declaração de utilização de CUST-015/016, declaração MOSH/MOAH das tintas e estudo de pool de paletes com retorno para clientes em Portugal. | Responsável de R&D | 2026-11-30 | X | X | X | X | 2026-12-04 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se os 3 requisitos tiverem estado confirmado na matriz (tbl_requisitos_emb) até 30/11/2026. [Por avaliar]
27/26 | Tabela de Legislação (LEG-18) | Não | Alegações no site e catálogo proibidas pela Diretiva 2024/825 a partir de 27/09/2026 ('eco-friendly', '100% recicláveis', 'neutra em carbono'). | 1. Porquê existem? Foram criadas pelo marketing em 2023. 2. Porquê não foram revistas? PR-SGA-14 só foi emitido em 09/2026. CAUSA RAIZ: Comunicações comerciais sem validação ambiental. | (C1) Retirar ALG-01, 02 e 08 do site e catálogo; suspender ALG-05; formar a área comercial no PR-SGA-14. | Diretor Geral (Gestão de Topo) | 2026-09-27 | X | X | X | X | 2026-09-29 | Sim | A avaliar em: 11/2026 — Eficaz se, na verificação de 30/09/2026, não existir nenhuma alegação com estado Retirar/Proibida no site e catálogo. [Eficaz]
28/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | REACH: polímeros importados do Reino Unido (SUP-004) e de Singapura (SUP-005) sem representante único — a Plasticom é importadora sem registo dos monómeros/aditivos ≥ 1 t/ano; PVC spot sem declaração de ftalatos/chumbo. | 1. Porquê sem RU? Nunca foi pedido na qualificação do fornecedor. 2. Porquê? O critério de compra só pedia FDS e certificado de qualidade; o Brexit mudou o estatuto do SUP-004 sem revisão. CAUSA RAIZ: Qualificação de fornecedores sem verificação do papel REACH (importador vs utilizador a jusante). | (C2) Obter carta de RU (SUP-004) ou comprar via importador UE; manter suspensas as compras spot do SUP-005 e analisar os SKUs de PVC; incluir 'origem EEE / RU' no critério CRIT-07 de fornecedores (RG-SGA-21 tbl_registo_reach). | Responsável de Compras | 2026-11-30 | X | X | X |  | — | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se 0 lacunas em tbl_registo_reach (RG-SGA-21) em 31/12/2026. [Por avaliar]
29/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Tinta UV do ensaio na SS-002 (ALT-2025-01) contém fotoiniciador 71868-10-5 (Repr. 1B, SVHC) — mistura H360FD; sem lista de trabalhadores expostos (DL 301/2000). | 1. Porquê entrou? O ensaio avaliou COV e energia, não a toxicidade. 2. Porquê? A aprovação de químicos novos não tinha verificação de CMR/SVHC (antes do PR-SGA-16). CAUSA RAIZ: Aprovação de produtos químicos sem triagem CMR/SVHC. | (C2) Substituir por tinta UV sem fotoiniciadores Repr. 1B; até lá: 3 operadores formados, sem grávidas/lactantes, lista de expostos e vigilância da saúde; triagem CMR/SVHC obrigatória na aprovação (PR-SGA-16). | Responsável de R&D | 2026-12-31 | X | X |  |  | — | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se 0 produtos CMR 1A/1B no inventário (RG-SGA-21) em 31/12/2026. [Por avaliar]
30/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Limpa-moldes em aerossol com n-hexano (SVHC desde 02/2026; Repr. 2, STOT RE 2) pulverizado sem captação (prioridade P1); uso industrial fora do cenário de exposição do fornecedor. | — | (C2) Substituir por limpa-moldes sem n-hexano (base de ésteres/álcool) validado em 2 moldes; medir n-hexano até à substituição. | Gerente de Manutenção | 2026-12-15 | X | X | X | X | 2026-12-10 | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se o produto for retirado do inventário e dos armários até 15/12/2026. [Por avaliar]
31/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Cenários de exposição do solvente de limpeza (CE-01) e do diluente (CE-02) não cumpridos na SS-001: limpeza manual 2 h/turno sem captação; CE-02 com o prazo de 12 meses (art. 39.º) ultrapassado. | 1. Porquê? A SS-001 é a máquina antiga sem mesa aspirante. 2. Porquê não se tratou? Os CE recebidos com as FDS nunca eram comparados com o uso real. CAUSA RAIZ: Ausência de verificação dos cenários de exposição. | (C2) Instalar mesa aspirante na SS-001; luvas de butilo; verificar cada CE recebido em tbl_ce_reach (RG-SGA-21) no prazo de 12 meses. | Gerente de Produção | 2026-12-31 | X | X | X | X | 2026-12-17 | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se a medição de 11/2026 na SS-001 der índice de exposição < 0,1 (teste preliminar NP EN 689). [Por avaliar]
32/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Formação obrigatória em falta: 2 operadores de serigrafia sem formação em diisocianatos (anexo XVII, entrada 74) e técnicos de utilidades com formação em biocidas vencida. | 1. Porquê? Os novos operadores começaram antes da formação. 2. Porquê? O acolhimento não bloqueia tarefas que exigem formação legal prévia. CAUSA RAIZ: Acolhimento sem verificação de formações obrigatórias por tarefa. | (C2) Formar os 2 operadores antes de usarem a tinta 2K; renovar a formação em biocidas (FOR-12); tornar FOR-13 obrigatória no acolhimento da serigrafia (RG-SGA-08). | Responsável de Recursos Humanos | 2026-10-31 | X | X | X | X | 2026-10-27 | Não | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se 0 registos pendentes ou fora de validade de FOR-12 e FOR-13 no RG-SGA-08 em 30/11/2026. [Eficaz]
33/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Armazenagem e EPI de químicos: hipoclorito (EUH031) na mesma bacia do anti-incrustante ácido (ARM-04); sala de baterias sem viseira facial (CE-08, prazo do art. 39.º ultrapassado); 6 locais de químicos fora do armazém sem ponto de ronda. | 1. Porquê? Os produtos da torre foram entregues juntos pelo fornecedor. 2. Porquê não se detetou? A ronda só cobria o armazém principal e a serigrafia. CAUSA RAIZ: Ronda ambiental sem cobertura dos locais de químicos fora do armazém. | (C2) Bacias separadas e sinalização da incompatibilidade na torre; viseira facial na sala de carga; novo ponto de ronda RON-11 (RG-SGA-10) para torre, oficina, gases, gasóleo, laboratório e baterias. | Gerente de Manutenção | 2026-10-31 | X | X | X | X | 2026-10-30 | Sim | A avaliar em: 12/2026 — Eficaz se as 2 primeiras rondas RON-11 (out. e nov./2026) forem conformes. [Por avaliar]
34/26 | Tabela de Legislação (LEG-06) | Não | Informação de fornecedores incompleta: 6 FDS a corrigir ou atualizar (2 de 2021), 7 declarações SVHC desatualizadas ou em falta (lista de 253 entradas), D4/D5/D6 do desmoldante por confirmar e verificação da lista candidata de junho/2026 em atraso (OBR-19). | 1. Porquê? Os pedidos aos fornecedores não tinham prazo nem seguimento. 2. Porquê? Não havia registo da versão da lista coberta por cada declaração. CAUSA RAIZ: Gestão da informação de fornecedores sem controlo de versão. | (C2) Pedidos formais com prazo de 30 dias; declaração com n.º de entradas da lista coberta (RG-SGA-21 tbl_declaracoes); compras bloqueadas para produtos sem FDS válida; verificação semestral da lista (OBR-19). | Responsável de Compras | 2026-11-30 | X | X | X | X | 2026-11-27 | Não | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se 0 FDS 'Pedir correção' e 0 declarações 'Desatualizada/Em falta' em 31/12/2026. [Por avaliar]
35/26 | Tabela de Legislação (LEG-22) | Não | Avaliação de riscos químicos incompleta: 5 produtos perigosos sem avaliação (retardador, removedor de emulsão, trava-roscas, cianoacrilato, anti-incrustante); acetaldeído da purga das ISBM e n-hexano sem medição. | — | (C2) Completar as avaliações (RG-SGA-21 tbl_risco_quimico) e medir acetaldeído e n-hexano com laboratório acreditado (NP EN 689). | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-30 | X | X | X |  | — | Sim | A avaliar em: 01/2027 — Eficaz se todos os produtos perigosos tiverem avaliação e as 2 medições tiverem conclusão em 31/12/2026. [Por avaliar]
36/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (LEG-03) | Não | Risco R32 (RG-SGA-02): título de utilização de recursos hídricos e condições de descarga do efluente ainda não disponibilizados; aplicabilidade a confirmar. | — | (C2) Verificação documental do título de recursos hídricos e das condições de descarga; parecer técnico quando aplicável (antes PAC 202629 no RG-SGA-02). | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2027-02-26 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 03/2027 — Eficaz se o título e as condições de descarga estiverem confirmados e arquivados e não houver NC legal em água. [Por avaliar]
37/26 | Matriz de Riscos e Oportunidades (LEG-01) | Não | Risco R31 (RG-SGA-02): obrigações do RGGR (MIRR/SILiAmb, e-GAR) dependentes de rotina manual; scrap elevado. | — | (M) Checklist das obrigações de resíduos do calendário RG-SGA-04 (OBR-01, OBR-02) e auditoria trimestral de evidências (antes PAC 202628 no RG-SGA-02). | Técnico de Qualidade/Ambiente | 2027-02-26 | X |  |  |  | — | Sim | A avaliar em: 06/2027 — Eficaz se 100% das obrigações de resíduos forem cumpridas no prazo em 2 trimestres seguidos. [Por avaliar]
Fonte / Doc. Afecto |  | Análise SWOT, Matriz de AA (Aspetos), Tabela de Legislação, Política, Objetivos, Reclamações, Rondas, Auditorias, Revisão pela Gestão.
Tipo de Ação |  | C1 — Correção: resolver o problema imediato (ex.: limpar o derrame). C2 — Ação corretiva: eliminar a causa para não voltar a acontecer (ex.: mudar a válvula que verteu). M — Melhoria: ação proativa para melhorar o desempenho.
Impacto nos Riscos |  | 'Sim' se a ação altera a pontuação na Matriz de Riscos (ex.: reduz a probabilidade de um acidente).

## Painel
PAINEL DO PLANO DE AÇÕES — calculado
Tipo | N.º ações | Concluídas | Atrasadas | Custo (€) | Poupança anual (€)
C1 — Correção | 4 | 4 | 0 | 2480 | 0
C2 — Ação corretiva | 18 | 14 | 2 | 52500 | 900
M — Melhoria | 15 | 6 | 0 | 236300 | 50100
TOTAL | 37 | 24 | 2 | 291280 | 51000
Fonte | N.º ações
Análise SWOT | 0
Matriz de Riscos e Oportunidades | 6
Matriz de Aspetos Ambientais | 0
Tabela de Legislação | 12
Política Ambiental | 0
Objetivos Ambientais | 7
Reclamações / partes interessadas | 0
Ronda Ambiental Mensal | 2
Auditoria Interna | 5
Revisão pela Gestão | 2
Monitorização e Medição | 2
Caixa de Sugestões / Kaizen | 1
Incidente / Emergência | 0
% ações não atrasadas | 94.59%
Evolução média do plano | 81.08%

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Fonte | SimNao | TipoAcao | Hierarquia | Cat6M | Evolucao | Eficacia | Funcao
2026-12-31 | Análise SWOT | Sim | C1 | Eliminação | Método | 0 | Por avaliar | Diretor Geral (Gestão de Topo)
| Matriz de Riscos e Oportunidades | Não | C2 | Substituição | Máquina | 0.25 | Eficaz | Diretor Industrial
| Matriz de Aspetos Ambientais |  | M | Engenharia | Material | 0.5 | Não eficaz | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
| Tabela de Legislação |  |  | Administrativa | Mão de obra | 0.75 |  | Gerente de Produção
| Política Ambiental |  |  | EPI | Medição | 1 |  | Gerente de Manutenção
| Objetivos Ambientais |  |  |  | Meio ambiente |  |  | Gerente da Qualidade
| Reclamações / partes interessadas |  |  |  | — |  |  | Responsável de Armazém e Logística
| Ronda Ambiental Mensal | [6 empty] | Responsável de Compras
| Auditoria Interna | [6 empty] | Responsável de R&D
| Revisão pela Gestão | [6 empty] | Responsável de Recursos Humanos
| Monitorização e Medição | [6 empty] | Diretor Financeiro
| Caixa de Sugestões / Kaizen | [6 empty] | Operador de Serigrafia
| Incidente / Emergência | [6 empty] | Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Técnico de Utilidades
Operador de Armazém / Empilhador
Chefe de Turno
Auditor Interno do SGA
Representante dos Trabalhadores (SST/Ambiente)
Técnico de Qualidade/Ambiente

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
PAM | tbl_pam | ID_Acao | Texto | Entrada | Identificador da ação. | PAM-AA-nn | Sim | PK
PAM | tbl_pam | N_Acao_Mod | Texto | Entrada | N.º no formato do Mod.G.10.00 (nn/AA). |  | Sim
PAM | tbl_pam | Data_Abertura | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de registo. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Fonte_Doc_Afetado | Texto | Entrada | Fonte / documento afetado (legenda do Mod.G.10.00). | Lista lst_Fonte | Sim
PAM | tbl_pam | ID_Origem | Texto | Entrada | ID do registo de origem. |  | Sim | FK → vários registos
PAM | tbl_pam | Proveniente_Plano_Anterior | Texto | Entrada | Se transita do plano anterior. | Lista lst_SimNao | Sim
PAM | tbl_pam | NC_Ocorrencia | Texto | Entrada | Não conformidade / ocorrência / oportunidade. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Investigacao_Causas | Texto | Entrada | Investigação de causas (5 porquês). |  | Sim
PAM | tbl_pam | Causa_Raiz | Texto | Entrada | Causa raiz. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Categoria_Causa_6M | Texto | Entrada | Categoria Ishikawa (6M). | Lista lst_Cat6M | Sim
PAM | tbl_pam | Acao_Descricao | Texto | Entrada | Ação a implementar. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Tipo_Acao | Texto | Entrada | C1 correção (resolve o imediato); C2 ação corretiva (elimina a causa); M melhoria (proativa). | Lista lst_TipoAcao | Sim
PAM | tbl_pam | Hierarquia_Controlo | Texto | Entrada | Nível na hierarquia de eficácia (Eliminação > Substituição > Engenharia > Administrativa > EPI). | Lista lst_Hierarquia | Sim
PAM | tbl_pam | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
PAM | tbl_pam | Data_Inicio | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Início. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Evolucao | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | Evolução (0, 25, 50, 75, 100%). | Lista lst_Evolucao | Sim
PAM | tbl_pam | Data_Fecho | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de conclusão. |  | Não
PAM | tbl_pam | Estado | Texto | Calculado (fórmula) | Estado calculado face à data de referência. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Dias_para_Prazo | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias até ao prazo (negativo = atraso). |  | Sim
PAM | tbl_pam | Impacto_Riscos | Texto | Entrada | Sim se a ação altera a pontuação da matriz de riscos. | Lista lst_SimNao | Sim
PAM | tbl_pam | ID_RO_Afetado | Texto | Entrada | Risco/oportunidade afetado. |  | Não | FK → RG-SGA-02
PAM | tbl_pam | Custo_Previsto_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Custo previsto (CAPEX + OPEX). |  | Sim
PAM | tbl_pam | Poupanca_Anual_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Poupança anual estimada. |  | Não
PAM | tbl_pam | Payback_Meses | Decimal | Calculado (fórmula) | Retorno do investimento (meses). |  | Sim
PAM | tbl_pam | Beneficio_Ambiental | Texto | Entrada | Benefício ambiental esperado. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Beneficio_Quantidade | Decimal | Entrada | Quantidade do benefício. |  | Não
PAM | tbl_pam | Beneficio_Unidade | Texto | Entrada | Unidade do benefício. |  | Não
PAM | tbl_pam | Criterio_Eficacia | Texto | Entrada | Observações: 'Eficaz se...'. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Data_Avaliacao_Eficacia | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data prevista/real da avaliação da eficácia. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Resultado_Eficacia | Texto | Entrada | Resultado da avaliação da eficácia. | Lista lst_Eficacia | Sim
PAM | tbl_pam | Controlo_Qualidade | Texto | Calculado (fórmula) | Regras de qualidade do registo. |  | Sim
PAM | tbl_pam | Atividade_Curso | Texto | Entrada | Atividade do curso a que a linha responde (— = ação do SGA sem exercício associado). |  | Não