## 00_LEIA-ME
RG-SGA-07 — Relatórios de Não Conformidade, Incidentes e Ações Corretivas (RNC)
Sistema de Gestão Ambiental NP EN ISO 14001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGA (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGA-07
Título | Relatórios de Não Conformidade, Incidentes e Ações Corretivas (RNC)
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) do SGA / EHS
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGA > Registos_SGA_Plasticom (versão eletrónica é a versão controlada; cópias impressas são não controladas)
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registar cada não conformidade e incidente ambiental com evidência objetiva, requisito violado, correção imediata, análise de causa raiz (5 Porquês em formato de tabela), ligação às ações C1/C2 no PAM, prazo, fecho e verificação da eficácia. Inclui histórico de 2025-2026 para análise de tempos de resposta, recorrência e eficácia.
Atividades do curso | Atividade 6.1 — Tarefa 1 (5 Porquês do kit antipoluição, NC-SGA-26-03) e registo das NC originadas nas Atividades 3.3 e 5.3.
Requisitos ISO 14001:2026 | 10.2 Não conformidade e ação corretiva (ISO 14001:2026: reagir, controlar e corrigir, lidar com as consequências, avaliar a necessidade de eliminar a causa, rever a eficácia); 8.2; 9.1.2
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Registo_NC | Registo de não conformidades e incidentes ambientais (1 linha por NC).
Cinco_Porques | Análise dos 5 Porquês em formato longo (1 linha por nível) — permite análise de texto e de padrões de causa.
RNC_Formulario | Relatório de Não Conformidade (formato de impressão) da NC selecionada em B5 — por defeito NC-SGA-26-03 (Atividade 6.1).
Indicadores_NC | Indicadores calculados: NC por origem e estado, tempo médio de fecho, eficácia e recorrência.
Registo_Incidentes | Registo de incidentes, quase-incidentes, condições anormais e reclamações ambientais (1 linha por ocorrência).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros — ver SGA-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGA: 2026-12-31 (fecho do ano).
Dados simulados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais derivados do dataset do projeto (datasets/silver); dados ambientais e de conformidade são simulação didática — confirmar aplicabilidade legal e números antes de uso real.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGA-06 PAM | ID_PAM_C1 / ID_PAM_C2 ligam as ações de correção e corretivas.
RG-SGA-10 Rondas / RG-SGA-14 Auditoria / RG-SGA-04 Legal | ID_Origem indica o registo que detetou a NC.

## Registo_NC
REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES E INCIDENTES AMBIENTAIS — PLASTICOM
Reagir → corrigir (C1) → analisar a causa → ação corretiva (C2) → verificar a eficácia · Dias, prazo e controlo de qualidade calculados
ID_NC | Data_Detecao | Origem | ID_Origem | Processo | Local | Tipo_Registo | Classificacao | Requisito_Violado | Descricao | Evidencia_Objetiva | Impacte_Potencial | Severidade | Correcao_C1 | Causa_Raiz | Categoria_6M | Metodo_Analise | N_Porques | ID_PAM_C1 | ID_PAM_C2 | Responsavel | Prazo | Estado | Data_Fecho | Dias_Aberta | No_Prazo | Eficacia | Data_Verif_Eficacia | Recorrente | Custo_EUR | Reportado_Por | Controlo_Qualidade
NC-SGA-25-01 | 2025-09-24 | Auditoria interna | AUD-2025-01 | ARQ | Armazém de químicos | Não conformidade | NC Menor | 6.1.3 / REACH-CLP | 5 FDS em falta no ponto de uso da serigrafia. | Dossier de FDS da SS-001 sem as FDS de 5 tintas novas. | Exposição e resposta inadequada em derrame. | Baixa | Imprimir e colocar as 5 FDS no posto. | Receção de novos químicos sem verificação de FDS. | Método | 5 Porquês | 0 |  |  | Responsável de Armazém e Logística | 2025-10-31 | Fechada | 2025-10-20 | 26 | Sim | Eficaz | 2026-01-15 | Não | 0 | Auditor interno | OK
NC-SGA-25-02 | 2025-10-14 | Avaliação da conformidade legal | LEG-13 | PRS | Parque de resíduos | Não conformidade | NC Legal | Portaria 145/2017 (e-GAR) | 2 e-GAR de setembro sem confirmação de receção pelo destinatário após 30 dias. | Consulta SILiAmb de 14/10/2025. | Rastreabilidade de resíduos incompleta. | Média | Contactar o operador e obter a confirmação no SILiAmb. | Sem conferência mensal das e-GAR. | Método | 5 Porquês | 0 |  |  | Responsável de Armazém e Logística | 2025-11-15 | Fechada | 2025-11-05 | 22 | Sim | Eficaz | 2026-02-10 | Não | 0 | Gestor do SGA | OK
NC-SGA-25-03 | 2025-11-18 | Incidente ambiental | INC-2025-07 | UTL | Chiller CH-01 | Incidente ambiental | NC Menor | 8.1 / Reg. (UE) 2024/573 | Fuga de 3,2 kg de R410A no chiller CH-01 (6,7 tCO2e). | Relatório do técnico certificado de 18/11/2025. | Emissão de gás com efeito de estufa. | Média | Reparação da brasagem e reposição de carga por técnico certificado. | Corrosão de uma brasagem por vibração (suporte sem amortecedor). | Máquina | Ishikawa | 0 |  |  | Gerente de Manutenção | 2025-12-15 | Fechada | 2025-12-10 | 22 | Sim | Eficaz | 2026-05-20 | Não | 1450 | Técnico de manutenção | OK
NC-SGA-26-00 | 2026-02-11 | Incidente ambiental | INC-2026-02 | SOP | ISBM-005 | Incidente ambiental | NC Menor | 8.1 | Fuga de ≈ 15 L de óleo hidráulico da ISBM-005 para o pavimento (contida com absorventes). | Registo de incidente e ordem de trabalho de 11/02/2026. | Contaminação do solo (contida). | Média | Contenção com absorventes; limpeza; encaminhamento 15 02 02*. | Mangueira hidráulica envelhecida sem substituição preventiva por horas de operação. | Máquina | 5 Porquês | 0 |  |  | Gerente de Manutenção | 2026-03-31 | Fechada | 2026-03-20 | 37 | Sim | Eficaz | 2026-07-01 | Não | 900 | Operador de sopro | OK
NC-SGA-26-01 | 2026-09-10 | Avaliação da conformidade legal | LEG-05 | UTL | Sala de compressores | Não conformidade | NC Legal | DL 9/2007 (RGR); 6.3 | Sem avaliação acústica após a substituição dos compressores (fev/2026). | Último relatório acústico AC-2023-041 (09/2023). | Incomodidade da vizinhança; coima. | Média | Contratar avaliação acústica (PAM-26-03). | Gestão de mudanças sem checklist ambiental/legal. | Método | 5 Porquês | 4 | PAM-26-03 | PAM-26-17 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-30 | Fechada | 2026-11-25 | 76 | Sim | Por avaliar | 2027-04-15 | Não | 1800 | Gestor do SGA | OK
NC-SGA-26-02 | 2026-09-10 | Avaliação da conformidade legal | LEG-09 | RD | R&D / Dossier de produto | Não conformidade | NC Legal | Reg. (UE) 2025/40 (PPWR); 6.1.3 | Só 9 de 22 famílias com documentação técnica e declaração UE de conformidade PPWR. | Lista de dossiers de 10/09/2026. | Impossibilidade de colocar no mercado; coima. | Alta | Priorizar as famílias de maior volume. | Vigilância legal sem regulamentos europeus de produto. | Método | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-10 | Responsável de R&D | 2027-06-30 | Em tratamento |  | 112 | Em curso | Por avaliar | 2027-01-15 | Não | 26000 | Gestor do SGA | OK
NC-SGA-26-03 | 2026-09-15 | Ronda ambiental | RON-06 | INJ | Zona entre injeção e serigrafia (kit KIT-03) | Não conformidade | NC Menor | 8.2; 7.2; 7.3 | Kit antipoluição com selo quebrado, praticamente vazio e sem qualquer registo de utilização. | Ronda ambiental mensal de 15/09/2026: KIT-03 com 1 de 12 almofadas absorventes, sem barreiras nem luvas; selo partido; registo de incidentes sem entradas desde 02/2026. | Derrame não contido no próximo evento; derrame anterior não investigado. | Média | Reposição imediata e selagem (PAM-26-04). | IT-SGA-01 sem etapa pós-uso, sem stock mínimo nem responsável pela reposição; formação não cobre o ciclo pós-utilização. | Método | 5 Porquês | 5 | PAM-26-04 | PAM-26-05 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-10-31 | Fechada | 2026-10-29 | 44 | Sim | Eficaz | 2026-12-15 | Não | 1130 | Gestor do SGA (ronda) | OK
NC-SGA-26-04 | 2026-09-16 | Auditoria interna | CONST-01 | ARQ | Armazém de químicos | Não conformidade | NC Menor | 8.1 | 3 bidões de 200 L de óleo hidráulico novo no chão, sem bacia de retenção. | Observação direta na auditoria de 16/09/2026 (fotografia AUD-01-F03). | Contaminação do solo em caso de rotura. | Média | Transferir os bidões para bacia provisória. | Capacidade de retenção não dimensionada para o stock máximo. | Material | 5 Porquês | 3 |  | PAM-26-19 | Responsável de Armazém e Logística | 2026-10-15 | Fechada | 2026-10-20 | 34 | Não | Eficaz | 2026-12-05 | Não | 1200 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-05 | 2026-09-16 | Auditoria interna | CONST-03 | PRS | Parque de resíduos | Não conformidade | NC Menor | 8.1; DL 102-D/2020 | Contentor de absorventes contaminados (15 02 02*) sem identificação LER e sem tampa. | Observação direta (fotografia AUD-01-F07). | Mistura de resíduos; escorrência em chuva. | Baixa | Colocar tampa e etiqueta provisória. | Sem etiquetas padronizadas nem verificação na ronda. | Material | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-15 | Responsável de Armazém e Logística | 2026-10-15 | Fechada | 2026-10-14 | 28 | Sim | Eficaz | 2026-12-05 | Não | 400 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-06 | 2026-09-17 | Auditoria interna | CONST-05 | UTL | Manutenção / engenharia | Não conformidade | NC Menor | 6.3 Planeamento de alterações | Substituição dos compressores (fev/2026) sem avaliação de aspetos, requisitos legais e riscos. | Pedido de investimento INV-2026-004 sem análise ambiental. | Novos impactes não avaliados (ruído). | Média | — | Processo de gestão de mudanças inexistente. | Método | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-17 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-30 | Fechada | 2026-11-25 | 69 | Sim | Por avaliar | 2027-04-15 | Não | 0 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-07 | 2026-09-17 | Auditoria interna | CONST-06 | PRS | Parque de resíduos | Não conformidade | NC Menor | 9.1.1 | Balança de plataforma do parque de resíduos sem verificação desde 03/2024. | Etiqueta de verificação de 03/2024; plano de calibração sem o equipamento. | Dados de resíduos (MIRR) pouco fiáveis. | Baixa | Suspender o uso da balança até à verificação (usar a balança da expedição). | Inventário de equipamentos de medição ambiental incompleto. | Medição | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-20 | Gerente da Qualidade | 2026-10-31 | Fechada | 2026-10-23 | 36 | Sim | Eficaz | 2026-12-15 | Não | 350 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-08 | 2026-09-17 | Auditoria interna | CONST-07 | SER | Serigrafia SS-001 | Não conformidade | NC Menor | 7.2; 7.3 | Operador do turno 2 sem formação na instrução de limpeza de ecrãs; 2 latas de solvente abertas no posto. | Entrevista e observação; matriz de competências sem registo. | Emissões de COV e risco de incêndio. | Média | Fechar as latas; formação imediata no posto. | Integração de operadores temporários sem formação ambiental. | Mão de obra | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-08 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-11-15 | Fechada | 2026-11-10 | 54 | Sim | Eficaz | 2026-12-10 | Sim | 0 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-09 | 2026-09-17 | Auditoria interna | CONST-10 | GER | Plano de emergência | Não conformidade | NC Menor | 8.2 | Nunca foi feito simulacro de derrame; no simulacro de incêndio a válvula de corte pluvial demorou 9 min (meta ≤ 5 min). | Relatório de simulacro de 14/11/2025; plano de simulacros 2026. | Resposta ineficaz a emergência ambiental. | Média | — | Plano de simulacros só cobre requisitos SCIE (incêndio). | Método | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-21 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-12-15 | Fechada | 2026-12-11 | 85 | Sim | Eficaz | 2026-12-11 | Não | 800 | Auditor interno | OK
NC-SGA-26-10 | 2026-11-06 | Incidente ambiental | INC-2026-12 | INJ | Injetora IM-004 | Não conformidade | NC Menor | 8.1; 8.2 | Fuga de ≈ 8 L de óleo hidráulico da IM-004 para o pavimento, sem tabuleiro de retenção sob a unidade hidráulica. | Ronda do turno 1 de 06/11/2026; fotografias; OT-2026-24. | Contaminação do solo / rede pluvial se não contida. | Média | Contenção com o KIT-02, limpeza e resíduo 15 02 02* (OT-2026-24). | Mangueiras hidráulicas das injetoras antigas fora do plano de substituição por horas (só a ISBM-005 tinha plano) e unidade hidráulica sem tabuleiro. | Máquina | 5 Porquês | 0 |  |  | Gerente de Manutenção | 2026-12-15 | Fechada | 2026-12-04 | 28 | Sim | Eficaz | 2026-12-18 | Sim | 1300 | Operador de Injeção | OK
NC-SGA-26-11 | 2026-11-19 | Auditoria interna | CONST-14 | CMP | Compras / R&D | Não conformidade | NC Menor | 8.1; 9.1.1; ISO 14021 | Lotes de rPET de jul a out/2026 recebidos com o certificado EN 15343 expirado e contados como reciclado no KPI e nas fichas técnicas. | AUD-2026-02: CERT-03 expirado a 30/06/2026; 6 lotes de rPET sem prova. | Alegação de conteúdo reciclado sem prova perante clientes. | Média | Lotes reclassificados como virgem no KPI; clientes afetados informados (2). | O controlo de validade dos certificados não bloqueava a receção (verificação só anual). | Método | 5 Porquês | 0 |  | PAM-26-25 | Responsável de Compras | 2026-12-31 | Fechada | 2026-12-18 | 29 | Sim | Por avaliar | 2027-03-31 | Não | 400 | Auditor externo | OK
Note on A4: Identificador da NC/incidente.
Note on B4: Data de deteção.
Note on C4: Como foi detetada.
Note on D4: ID da ronda, constatação, requisito ou incidente.
Note on E4: Processo.
Note on F4: Local exato.
Note on G4: NC, incidente ou reclamação.
Note on H4: NC Maior / Menor / Legal.
Note on I4: Cláusula ISO 14001:2026 e/ou diploma legal.
Note on J4: Descrição da NC.
Note on K4: Evidência (o que se viu, documento, data).
Note on L4: Consequência ambiental/legal potencial.
Note on M4: Severidade.
Note on N4: Correção imediata (controlar e corrigir; lidar com as consequências).
Note on O4: Causa raiz identificada.
Note on P4: Categoria Ishikawa.
Note on Q4: Método de análise de causa.
Note on R4: N.º de níveis de 'porquê' registados na tabela 5 Porquês. [calculado]
Note on S4: Ação de correção no PAM.
Note on T4: Ação corretiva no PAM.
Note on U4: Responsável.
Note on V4: Prazo de tratamento.
Note on W4: Estado.
Note on X4: Data de fecho.
Note on Y4: Dias entre deteção e fecho (ou até à data de referência). [calculado]
Note on Z4: Fechada dentro do prazo? [calculado]
Note on AA4: Resultado da verificação de eficácia.
Note on AB4: Data da verificação de eficácia.
Note on AC4: Repetição de NC anterior.
Note on AD4: Custo associado (correção + ações).
Note on AE4: Quem detetou.
Note on AF4: Regras de qualidade do registo. [calculado]

## Cinco_Porques
ID_NC | Nivel | Chave | Pergunta_Porque | Resposta | Evidencia | E_Causa_Raiz
NC-SGA-26-03 | 1 | NC-SGA-26-03¦1 | Porque é que o kit está vazio? | Porque alguém o usou para conter um derrame (provavelmente óleo ou tinta na zona injeção/serigrafia, em agosto) e o conteúdo não foi reposto. | Selo partido; absorventes em falta; manchas de óleo junto à IM-006. | Não
NC-SGA-26-03 | 2 | NC-SGA-26-03¦2 | Porque é que não foi reposto? | Porque quem o usou não avisou o armazém nem o Gestor do SGA e ninguém ficou responsável por repor. | Nenhum pedido de material nem registo de incidente em ago–set/2026. | Não
NC-SGA-26-03 | 3 | NC-SGA-26-03¦3 | Porque é que não avisou? | Porque a IT-SGA-01 (derrames) termina na limpeza: não diz que é obrigatório registar o incidente, pedir reposição e voltar a selar. | IT-SGA-01 rev. 00, passos 1 a 6. | Não
NC-SGA-26-03 | 4 | NC-SGA-26-03¦4 | Porque é que a instrução não prevê o pós-uso? | Porque foi escrita apenas para a resposta imediata; não existe stock mínimo de kits nem responsável pela reposição. | Sem artigo 'kit de derrame' no stock do armazém. | Não
NC-SGA-26-03 | 5 | NC-SGA-26-03¦5 | Porque é que a falha não foi detetada mais cedo? | Porque a ronda só verificava se o kit estava no lugar (não o selo nem o conteúdo) e a formação de derrames ensinou a usar o kit, não o ciclo pós-utilização. | Checklist RON-06 antigo: 'kit presente? S/N'; plano de formação 2025. | Sim
NC-SGA-26-01 | 1 | NC-SGA-26-01¦1 | Porque não existe avaliação acústica recente? | Ninguém a pediu após a troca dos compressores. | Pedido de investimento INV-2026-004. | Não
NC-SGA-26-01 | 2 | NC-SGA-26-01¦2 | Porque ninguém a pediu? | A alteração foi tratada só como investimento técnico. | Aprovação pela Direção Industrial sem parecer do SGA. | Não
NC-SGA-26-01 | 3 | NC-SGA-26-01¦3 | Porque não houve parecer do SGA? | O pedido de alteração não tem checklist ambiental/legal. | Formulário de investimento em vigor. | Não
NC-SGA-26-01 | 4 | NC-SGA-26-01¦4 | Porque não tem checklist? | O processo de planeamento de alterações (6.3 da ISO 14001:2026) ainda não foi implementado. | Lista mestra de documentos sem procedimento de mudanças. | Sim
NC-SGA-26-04 | 1 | NC-SGA-26-04¦1 | Porque estão os bidões no chão? | As bacias existentes estavam cheias. | 2 bacias com 4 bidões; 3 bidões fora. | Não
NC-SGA-26-04 | 2 | NC-SGA-26-04¦2 | Porque estavam cheias? | A compra de óleo passou a ser feita em lotes de 5 bidões por causa do desconto. | Encomenda de 08/2026. | Não
NC-SGA-26-04 | 3 | NC-SGA-26-04¦3 | Porque não se ajustou a contenção? | O processo de compras não considera a capacidade de armazenagem com retenção. | Procedimento de compras sem critério de armazenagem. | Sim
Note on A1: NC analisada.
Note on B1: Nível do porquê (1 a 5).
Note on C1: Chave técnica (NC¦nível). [calculado]
Note on D1: Pergunta 'Porquê...?'.
Note on E1: Resposta.
Note on F1: Evidência que confirma a resposta.
Note on G1: Sim no nível que é a causa raiz.

## RNC_Formulario
PLASTICOM | RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) |  | Mod. RNC-SGA
| Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · NP EN ISO 14001:2026 |  | Rev. 01 · 31/12/2026
N.º da NC (escolher) | NC-SGA-26-03
Data de deteção | 2026-09-15
Origem / referência | Ronda ambiental — RON-06
Local | Zona entre injeção e serigrafia (kit KIT-03)
Classificação | NC Menor
Requisito violado | 8.2; 7.2; 7.3
Descrição | Kit antipoluição com selo quebrado, praticamente vazio e sem qualquer registo de utilização.
Evidência objetiva | Ronda ambiental mensal de 15/09/2026: KIT-03 com 1 de 12 almofadas absorventes, sem barreiras nem luvas; selo partido; registo de incidentes sem entradas desde 02/2026.
Impacte potencial | Derrame não contido no próximo evento; derrame anterior não investigado.
Correção imediata (C1) | Reposição imediata e selagem (PAM-26-04).
INVESTIGAÇÃO — 5 PORQUÊS
Nível | Pergunta | Resposta | Evidência
1 | Porque é que o kit está vazio? | Porque alguém o usou para conter um derrame (provavelmente óleo ou tinta na zona injeção/serigrafia, em agosto) e o conteúdo não foi reposto. | Selo partido; absorventes em falta; manchas de óleo junto à IM-006.
2 | Porque é que não foi reposto? | Porque quem o usou não avisou o armazém nem o Gestor do SGA e ninguém ficou responsável por repor. | Nenhum pedido de material nem registo de incidente em ago–set/2026.
3 | Porque é que não avisou? | Porque a IT-SGA-01 (derrames) termina na limpeza: não diz que é obrigatório registar o incidente, pedir reposição e voltar a selar. | IT-SGA-01 rev. 00, passos 1 a 6.
4 | Porque é que a instrução não prevê o pós-uso? | Porque foi escrita apenas para a resposta imediata; não existe stock mínimo de kits nem responsável pela reposição. | Sem artigo 'kit de derrame' no stock do armazém.
5 ► causa raiz | Porque é que a falha não foi detetada mais cedo? | Porque a ronda só verificava se o kit estava no lugar (não o selo nem o conteúdo) e a formação de derrames ensinou a usar o kit, não o ciclo pós-utilização. | Checklist RON-06 antigo: 'kit presente? S/N'; plano de formação 2025.
CAUSA RAIZ | IT-SGA-01 sem etapa pós-uso, sem stock mínimo nem responsável pela reposição; formação não cobre o ciclo pós-utilização.
Categoria (6M) | Método
Ação de correção (PAM) | PAM-26-04
Ação corretiva (PAM) | PAM-26-05
Responsável | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
Prazo | 2026-10-31
Estado | Fechada
Verificação de eficácia prevista | 2026-12-15
Elaborado: Gestor(a) do SGA/EHS |  | Aprovado: Diretor Industrial

## Indicadores_NC
INDICADORES DE NÃO CONFORMIDADES — calculado
Origem | Total | Abertas / em tratamento | Fechadas | Dias médios (fechadas)
Ronda ambiental | 1 | 0 | 1 | 44
Auditoria interna | 8 | 0 | 8 | 45.125
Auditoria externa | 0 | 0 | 0
Avaliação da conformidade legal | 3 | 1 | 2 | 49
Monitorização e medição | 0 | 0 | 0
Incidente ambiental | 3 | 0 | 3 | 29
Reclamação de parte interessada | 0 | 0 | 0
Simulacro | 0 | 0 | 0
Taxa de eficácia (fechadas verificadas) | 100%
NC recorrentes | 2
Custo total das NC (€) | 35730

## Registo_Incidentes
REGISTO DE INCIDENTES E QUASE-INCIDENTES AMBIENTAIS
Todos os incidentes são registados; os que exigem ação corretiva abrem NC (ID_NC) · Condição anormal ≠ emergência (ISO 14001:2026 6.1.2)
ID_Incidente | Data | Ano_Mes | Tipo | Processo | Local | Descricao | Substancia | Quantidade | Unidade | Meio_Afetado | Contido_no_Local | Severidade_1a5 | Condicao | Comunicado_Autoridade | ID_Cenario_EMG | ID_Aspeto | Resposta_Imediata | ID_NC | Custo_EUR | Reportado_Por | Turno | Estado | Classe_Gravidade
INC-2025-01 | 2025-03-18 | 202503 | Quase-incidente | ARQ | Armazém de químicos | Bidão de solvente de 25 L tombado por empilhador; tampa fechada, sem derrame. | Solvente de limpeza | 0 | L | Nenhum | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-01 | AA-005 | Bidão recolocado em bacia; corredor sinalizado. |  | 0 | Operador de Armazém / Empilhador | 1 | Fechado | Leve
INC-2025-02 | 2025-04-22 | 202504 | Derrame | SER | Serigrafia SS-001 | Derrame de tinta durante a mudança de cor. | Tinta de serigrafia | 2 | L | Pavimento (contido) | Sim | 2 | Anormal | Não | EMG-01 | AA-017 | Absorvente do KIT-04; resíduo 15 02 02*. |  | 60 | Operador de Serigrafia | 2 | Fechado | Leve
INC-2025-03 | 2025-05-30 | 202505 | Perda de granulado | REC | Zona de descarga de big bags | Big bag rasgado; parte do granulado arrastado pela chuva para a sarjeta. | Granulado PP | 5 | kg | Rede pluvial | Não | 2 | Anormal | Não | EMG-06 | AA-003 | Varrimento e aspiração da sarjeta. |  | 120 | Chefe de Turno | 1 | Fechado | Leve
INC-2025-04 | 2025-06-26 | 202506 | Reclamação externa | SER | Envolvente (vizinho a norte) | Reclamação de odor a solvente durante a onda de calor. | COV |  |  | Ar | Sim | 2 | Anormal | Não |  | AA-014 | Recipientes fechados; exaustão verificada; resposta ao reclamante (COM-EXT-2025-03). |  | 0 | Comunidade / vizinhança |  | Fechado | Leve
INC-2025-05 | 2025-07-15 | 202507 | Fuga de óleo | INJ | IM-003 | Fuga de óleo hidráulico no tabuleiro da máquina. | Óleo hidráulico | 5 | L | Pavimento (contido) | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-03 | AA-009 | Tabuleiro esvaziado; óleo 13 01 10*. |  | 40 | Operador de Injeção | 3 | Fechado | Leve
INC-2025-06 | 2025-08-12 | 202508 | Descarga anómala | UTL | Torre de arrefecimento TR-01 | Bomba doseadora avariada: sobredosagem de biocida na purga para o coletor. | Biocida (isotiazolinona) | 40 | L | Coletor municipal | Não | 3 | Emergência | Sim | EMG-05 | AA-024 | Purga fechada; entidade gestora notificada (COM-EXT-2025-05); bomba substituída (OT-2025-14). |  | 850 | Técnico de Utilidades | 2 | Fechado | Moderado
INC-2025-07 | 2025-11-18 | 202511 | Fuga de gás fluorado | UTL | Chiller CH-01 | Fuga de R410A detetada no controlo de fugas. | R410A | 3.2 | kg | Ar | Não | 3 | Emergência | Não | EMG-04 | AA-025 | Reparação da brasagem e recarga por técnico certificado (OT-2025-19). | NC-SGA-25-03 | 1450 | Técnico de Manutenção | 1 | Fechado | Moderado
INC-2025-08 | 2025-12-09 | 202512 | Quase-incidente | PRS | Parque de resíduos | Contentor de tinta residual (08 03 12*) sem tampa sob chuva, detetado em ronda. | Tinta residual | 0 | L | Nenhum | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-01 | AA-027 | Tampa colocada; reforço na ronda RON-08. |  | 0 | Auditor Interno do SGA | 1 | Fechado | Leve
INC-2026-01 | 2026-01-20 | 202601 | Derrame | MAN | Oficina de manutenção | Derrame durante a mudança de óleo de um redutor. | Óleo mineral | 3 | L | Pavimento (contido) | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-03 | AA-026 | Absorvente do KIT-02. |  | 30 | Técnico de Manutenção | 1 | Fechado | Leve
INC-2026-02 | 2026-02-11 | 202602 | Fuga de óleo | SOP | ISBM-005 | Fuga de ≈ 15 L de óleo hidráulico para o pavimento (mangueira envelhecida). | Óleo hidráulico | 15 | L | Pavimento (contido) | Sim | 2 | Emergência | Não | EMG-03 | AA-013 | Contenção com absorventes; mangueira substituída (OT-2026-04). | NC-SGA-26-00 | 900 | Operador de Sopro (ISBM) | 2 | Fechado | Leve
INC-2026-03 | 2026-03-05 | 202603 | Perda de granulado | REC | Zona dos silos | Perda na trasfega pneumática; sarjeta sem filtro recebeu granulado. | Granulado HDPE | 8 | kg | Rede pluvial | Não | 2 | Anormal | Não | EMG-06 | AA-003 | Aspiração; pedido de filtros de sarjeta (PAM-26-11). |  | 150 | Chefe de Turno | 1 | Fechado | Leve
INC-2026-04 | 2026-04-17 | 202604 | Quase-incidente | REC | Armazém de MP | Garfo do empilhador perfurou um big bag no interior; recolhido sem perdas para o exterior. | Granulado PET | 1 | kg | Pavimento (contido) | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-06 | AA-003 | Recolha; formação de manobra. |  | 20 | Operador de Armazém / Empilhador | 2 | Fechado | Leve
INC-2026-05 | 2026-05-28 | 202605 | Derrame | SER | Serigrafia SS-002 | Derrame de solvente na limpeza de ecrãs. | Solvente de limpeza | 1 | L | Pavimento (contido) | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-01 | AA-014 | Absorvente; recipiente de segurança com fecho automático pedido. |  | 15 | Operador de Serigrafia | 3 | Fechado | Leve
INC-2026-06 | 2026-06-23 | 202606 | Reclamação externa | UTL | Envolvente (habitações a sul) | Reclamação de ruído noturno após a instalação dos compressores novos. | Ruído |  |  | Ruído | Não | 2 | Anormal | Não |  | AA-022 | Resposta ao reclamante (COM-EXT-2026-08); medição indicativa interna. | NC-SGA-26-01 | 0 | Comunidade / vizinhança |  | Fechado | Leve
INC-2026-07 | 2026-07-08 | 202607 | Reclamação externa | UTL | Envolvente (habitações a sul) | Segunda reclamação de ruído noturno (mesmo recetor). | Ruído |  |  | Ruído | Não | 2 | Anormal | Não |  | AA-022 | Avaliação acústica acreditada contratada (PAM-26-03); conforme em 28/10/2026. | NC-SGA-26-01 | 0 | Comunidade / vizinhança |  | Fechado | Leve
INC-2026-08 | 2026-07-21 | 202607 | Condição anormal | UTL | Torre de arrefecimento TR-01 | Onda de calor: reposição de água +35% e alarme de temperatura dos moldes. | Água de rede | 95 | m³ | Recurso (água/energia) | Sim | 1 | Anormal | Não |  | AA-023 | Redução de carga no pico; revisão do OBJ-05. |  | 0 | Técnico de Utilidades | 2 | Fechado | Leve
INC-2026-09 | 2026-08-04 | 202608 | Perda de granulado | REC | Zona de descarga de big bags | Big bag rasgado; 1 sarjeta sem filtro — granulado na rede pluvial. | Granulado PP | 12 | kg | Rede pluvial | Não | 3 | Emergência | Não | EMG-06 | AA-003 | Aspiração da caixa pluvial; prioridade ao PAM-26-11. |  | 380 | Chefe de Turno | 1 | Fechado | Moderado
INC-2026-10 | 2026-08-19 | 202608 | Condição anormal | UTL | Rede de ar comprimido | Fuga em mangueira de ar comprimido (≈ 4 kW de perdas) sinalizada na ronda. | Ar comprimido |  |  | Recurso (água/energia) | Sim | 1 | Anormal | Não |  | AA-021 | Mangueira substituída (OT-2026-17). |  | 45 | Técnico de Utilidades | 2 | Fechado | Leve
INC-2026-11 | 2026-09-12 | 202609 | Derrame | INJ | Zona entre injeção e serigrafia | Derrame de tinta com o KIT-03 incompleto (absorventes em falta). | Tinta de serigrafia | 4 | L | Pavimento (contido) | Sim | 2 | Emergência | Não | EMG-01 | AA-005 | Absorvente de outro kit; KIT-03 reposto em 16/09. | NC-SGA-26-03 | 90 | Chefe de Turno | 2 | Fechado | Leve
INC-2026-12 | 2026-11-06 | 202611 | Fuga de óleo | INJ | Injetora IM-004 | Rutura de mangueira hidráulica: ≈ 8 L de óleo no pavimento sem tabuleiro de retenção sob a unidade hidráulica. | Óleo hidráulico | 8 | L | Pavimento (contido) | Sim | 2 | Anormal | Não | EMG-03 | AA-009 | Contenção com o KIT-02; mangueira substituída (OT-2026-24). | NC-SGA-26-10 | 260 | Operador de Injeção | 1 | Fechado | Leve
INC-2026-13 | 2026-12-17 | 202612 | Quase-incidente | ARQ | Armazém de químicos | Empilhador tocou num IBC de óleo durante a arrumação; sem rutura. | Óleo hidráulico |  |  | Nenhum | Sim | 1 | Anormal | Não | EMG-01 | AA-005 | Marcação de corredor e batente de proteção instalados. |  | 120 | Operador de Armazém / Empilhador | 2 | Fechado | Leve
Note on A4: Identificador do incidente (INC-AAAA-nn).
Note on B4: Data da ocorrência.
Note on C4: Automático aaaamm (para séries temporais; numérico para funcionar em Excel de qualquer idioma). [calculado]
Note on D4: Tipo de incidente.
Note on E4: Processo.
Note on F4: Local.
Note on G4: O que aconteceu.
Note on H4: Substância / fluxo envolvido.
Note on I4: Quantidade libertada.
Note on J4: Unidade.
Note on K4: Meio afetado.
Note on L4: Se foi contido sem atingir o meio exterior.
Note on M4: 1 mínima … 5 muito grave.
Note on N4: Condição anormal ou de emergência (ISO 14001:2026 6.1.2).
Note on O4: Se foi comunicado a autoridade/entidade gestora.
Note on P4: Cenário de emergência (RG-SGA-12).
Note on Q4: Aspeto ambiental.
Note on R4: Resposta e contenção.
Note on S4: NC aberta (quando aplicável).
Note on T4: Custo direto (limpeza, reparação, resíduos).
Note on U4: Quem reportou.
Note on V4: Turno (vazio se externo).
Note on W4: Estado.
Note on X4: Automático. [calculado]

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Origem | Processo | TipoRegisto | Classificacao | Severidade | Cat6M | Metodo | Estado | Eficacia | SimNao | Funcao | INC_Tipo | INC_Meio | INC_Cond | INC_Turno | INC_SimNao | INC_Estado
2026-12-31 | Ronda ambiental | REC | Não conformidade | NC Maior | Baixa | Método | 5 Porquês | Aberta | Por avaliar | Sim | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Derrame | Pavimento (contido) | Anormal | 1 | Sim | Aberto
| Auditoria interna | ARQ | Incidente ambiental | NC Menor | Média | Máquina | Ishikawa | Em tratamento | Eficaz | Não | Diretor Industrial | Fuga de óleo | Solo | Emergência | 2 | Não | Em análise
| Auditoria externa | INJ | Reclamação | NC Legal | Alta | Material | 5 Porquês + Ishikawa | Fechada | Não eficaz |  | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | Fuga de gás fluorado | Rede pluvial |  | 3 |  | Fechado
| Avaliação da conformidade legal | SOP |  |  |  | Mão de obra | Análise de árvore de falhas |  |  |  | Gerente de Produção | Perda de granulado | Coletor municipal
| Monitorização e medição | SER |  |  |  | Medição |  |  |  |  | Gerente de Manutenção | Descarga anómala | Ar
| Incidente ambiental | HFS |  |  |  | Meio ambiente |  |  |  |  | Gerente da Qualidade | Emissão / odor | Ruído
| Reclamação de parte interessada | MOA | [8 empty] | Responsável de Armazém e Logística | Reclamação externa | Recurso (água/energia)
| Simulacro | UTL | [8 empty] | Responsável de Compras | Quase-incidente | Nenhum
|  | MAN | [8 empty] | Responsável de R&D | Condição anormal
|  | PRS | [8 empty] | Responsável de Recursos Humanos
|  | EXP | [8 empty] | Diretor Financeiro
|  | LAB | [8 empty] | Operador de Serigrafia
|  | RD | [8 empty] | Operador de Injeção
|  | CMP | [8 empty] | Operador de Sopro (ISBM)
|  | ADM | [8 empty] | Operador de Hot Foil
|  | GER | [8 empty] | Técnico de Manutenção
Técnico de Utilidades
Operador de Armazém / Empilhador
Chefe de Turno
Auditor Interno do SGA
Representante dos Trabalhadores (SST/Ambiente)
Técnico de Qualidade/Ambiente

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Registo_NC | tbl_nc | ID_NC | Texto | Entrada | Identificador da NC/incidente. | NC-SGA-AA-nn | Sim | PK
Registo_NC | tbl_nc | Data_Detecao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de deteção. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Origem | Texto | Entrada | Como foi detetada. | Lista lst_Origem | Sim
Registo_NC | tbl_nc | ID_Origem | Texto | Entrada | ID da ronda, constatação, requisito ou incidente. |  | Sim | FK
Registo_NC | tbl_nc | Processo | Texto | Entrada | Processo. | Lista lst_Processo | Sim | FK → dim processo
Registo_NC | tbl_nc | Local | Texto | Entrada | Local exato. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Tipo_Registo | Texto | Entrada | NC, incidente ou reclamação. | Lista lst_TipoRegisto | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Classificacao | Texto | Entrada | NC Maior / Menor / Legal. | Lista lst_Classificacao | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Requisito_Violado | Texto | Entrada | Cláusula ISO 14001:2026 e/ou diploma legal. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Descricao | Texto | Entrada | Descrição da NC. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Evidencia_Objetiva | Texto | Entrada | Evidência (o que se viu, documento, data). |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Impacte_Potencial | Texto | Entrada | Consequência ambiental/legal potencial. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Severidade | Texto | Entrada | Severidade. | Lista lst_Severidade | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Correcao_C1 | Texto | Entrada | Correção imediata (controlar e corrigir; lidar com as consequências). |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Causa_Raiz | Texto | Entrada | Causa raiz identificada. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Categoria_6M | Texto | Entrada | Categoria Ishikawa. | Lista lst_Cat6M | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Metodo_Analise | Texto | Entrada | Método de análise de causa. | Lista lst_Metodo | Sim
Registo_NC | tbl_nc | N_Porques | Inteiro | Calculado (fórmula) | N.º de níveis de 'porquê' registados na tabela 5 Porquês. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | ID_PAM_C1 | Texto | Entrada | Ação de correção no PAM. |  | Não | FK → RG-SGA-06
Registo_NC | tbl_nc | ID_PAM_C2 | Texto | Entrada | Ação corretiva no PAM. |  | Não | FK → RG-SGA-06
Registo_NC | tbl_nc | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo de tratamento. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_Estado | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Data_Fecho | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de fecho. |  | Não
Registo_NC | tbl_nc | Dias_Aberta | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias entre deteção e fecho (ou até à data de referência). |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | No_Prazo | Texto | Calculado (fórmula) | Fechada dentro do prazo? |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Eficacia | Texto | Entrada | Resultado da verificação de eficácia. | Lista lst_Eficacia | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Data_Verif_Eficacia | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da verificação de eficácia. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Recorrente | Texto | Entrada | Repetição de NC anterior. | Lista lst_SimNao | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Custo_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Custo associado (correção + ações). |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Reportado_Por | Texto | Entrada | Quem detetou. |  | Sim
Registo_NC | tbl_nc | Controlo_Qualidade | Texto | Calculado (fórmula) | Regras de qualidade do registo. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | ID_NC | Texto | Entrada | NC analisada. |  | Sim | FK → tbl_nc
Cinco_Porques | tbl_5porques | Nivel | Inteiro | Entrada | Nível do porquê (1 a 5). |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Chave | Texto | Calculado (fórmula) | Chave técnica (NC¦nível). |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Pergunta_Porque | Texto | Entrada | Pergunta 'Porquê...?'. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Resposta | Texto | Entrada | Resposta. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Evidencia | Texto | Entrada | Evidência que confirma a resposta. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | E_Causa_Raiz | Texto | Entrada | Sim no nível que é a causa raiz. | Lista lst_SimNao | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | ID_Incidente | Texto | Entrada | Identificador do incidente (INC-AAAA-nn). |  | Sim | PK
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da ocorrência. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Ano_Mes | Inteiro | Calculado (fórmula) | Automático aaaamm (para séries temporais; numérico para funcionar em Excel de qualquer idioma). |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Tipo | Texto | Entrada | Tipo de incidente. | Lista lst_INC_Tipo | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Processo | Texto | Entrada | Processo. | Lista lst_Processo | Sim | FK → dim processo
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Local | Texto | Entrada | Local. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Descricao | Texto | Entrada | O que aconteceu. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Substancia | Texto | Entrada | Substância / fluxo envolvido. |  | Não
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Quantidade | Decimal | Entrada | Quantidade libertada. |  | Não
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Não
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Meio_Afetado | Texto | Entrada | Meio afetado. | Lista lst_INC_Meio | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Contido_no_Local | Texto | Entrada | Se foi contido sem atingir o meio exterior. | Lista lst_INC_SimNao | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Severidade_1a5 | Inteiro | Entrada | 1 mínima … 5 muito grave. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Condicao | Texto | Entrada | Condição anormal ou de emergência (ISO 14001:2026 6.1.2). | Lista lst_INC_Cond | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Comunicado_Autoridade | Texto | Entrada | Se foi comunicado a autoridade/entidade gestora. | Lista lst_INC_SimNao | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | ID_Cenario_EMG | Texto | Entrada | Cenário de emergência (RG-SGA-12). |  | Não | FK → tbl_cenarios
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | ID_Aspeto | Texto | Entrada | Aspeto ambiental. |  | Não | FK → tbl_aspetos
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Resposta_Imediata | Texto | Entrada | Resposta e contenção. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | ID_NC | Texto | Entrada | NC aberta (quando aplicável). |  | Não | FK → tbl_nc
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Custo_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Custo direto (limpeza, reparação, resíduos). |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Reportado_Por | Texto | Entrada | Quem reportou. |  | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Turno | Texto | Entrada | Turno (vazio se externo). | Lista lst_INC_Turno | Não
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_INC_Estado | Sim
Registo_Incidentes | tbl_incidentes | Classe_Gravidade | Texto | Calculado (fórmula) | Automático. |  | Sim