## 00_LEIA-ME
RG-SGQ-17 — Revisão pela Gestão
Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGQ (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGQ-17
Título | Revisão pela Gestão
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gerente da Qualidade
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGQ > Registos_SGQ_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Proteção contra alterações não intencionais (7.5.3.2): edição só pelo dono do registo; histórico de versões no repositório.
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registo da revisão pela gestão RPG-2026-01 (25/09/2026): entradas com dados do dataset e dos registos do SGQ, tendências, decisões com responsável, prazo e recursos, estado das ações anteriores e ata para assinatura, incluindo a conclusão da gestão de topo sobre a eficácia do SGQ.
Utilização / atividades | Rever o SGQ a intervalos planeados para assegurar a sua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com a orientação estratégica; registar as entradas a)–h) e as decisões.
Requisitos ISO 9001:2026 | 9.3.1 (inclui alinhamento com a orientação estratégica); 9.3.2 a)–h) (2026: g) eficácia das ações para riscos e h) para oportunidades, separadas); 9.3.3 decisões sobre melhoria, alterações ao SGQ e recursos (informação documentada como evidência); 5.1.1 l)
REFERÊNCIAS DE BOAS PRÁTICAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 9001)
ISO/TC 176 APG — Management review | A revisão tem de ter as entradas exigidas e produzir decisões; o auditor procura evidência de que a gestão de topo participa e decide.
Academy — cap. 88 e UC00556 OA 3.6 (Análise de dados e revisão pela gestão) | Entradas com tendência e análise, não apenas listas; decisões com recursos.
iso9001help.co.uk — Management review | Agenda estruturada pelas entradas 9.3.2 e registo das saídas 9.3.3.
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Entradas_9_3_2 | Entradas da revisão pela gestão RPG-2026-01 (9.3.2 a–h).
Decisoes_9_3_3 | Decisões da revisão pela gestão (9.3.3).
Acoes_Anteriores | Estado das ações das revisões anteriores (9.3.2 a).
Ata_RPG_2026_01 | Ata da revisão pela gestão em formato de impressão, com conclusão sobre a eficácia do SGQ (9.3.1; 5.1.1 l).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGQ e do SGA — ver SGQ-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGQ: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais e de qualidade extraídos do dataset do projeto (datasets/silver e datasets/dim, período 2025-07-01 a 2026-12-31); os campos de gestão que o dataset não tem (datas de resposta, avaliações, decisões) são simulação didática coerente com esses dados.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGQ-01 a 16, 18, 19 | Fonte de cada entrada (coluna Fonte).
RG-SGA-15 | Revisão pela gestão do SGA — a reunião RPG-2026-01 foi conjunta (SGI) com a do SGA de 23/09/2026.

## Entradas_9_3_2
REVISÃO PELA GESTÃO RPG-2026-01 — ENTRADAS (9.3.2)
25/09/2026 · Números calculados a partir do dataset (mesma base do RG-SGQ-05)
Entrada_9_3_2 | Topico | Resumo_Dados | Tendencia | Fonte_Dados | Apresentador
9.3.2 a) | Estado das ações de revisões anteriores | RPG-2025-02: 8 decisões — 5 concluídas, 2 em curso, 1 atrasada (reforço do laboratório de receção). | — | RG-SGQ-17 tbl_acoes_anteriores | Gerente da Qualidade
9.3.2 b) | Alterações nas questões externas e internas | Entrada em alimentar/farma (17 SKU), PPWR aplicável desde 12/08/2026, ondas de calor (jul/2026), ISO 9001:2026 publicada; alterações climáticas determinadas como pertinentes. | — | RG-SGQ-01 tbl_pestel; tbl_swot; tbl_clima | Gerente da Qualidade
9.3.2 c) | Alterações nas necessidades das partes interessadas | Clientes farma pedem resultado do anel no certificado (MOC-Q-26-15); clientes cosméticos pedem pegada de carbono; organismo de certificação: transição até 2029. | — | RG-SGQ-01 tbl_partes_interessadas | Diretor Comercial
9.3.2 d1) | NC e ações corretivas (tendências) | 1188 NC em 12 meses; CAPA no prazo 52,0%; eficácia das CAPA 57,5%; 272 NC maiores sem CAPA (CON-Q-26-07). | Pior | RG-SGQ-14; RG-SGQ-18 | Gerente da Qualidade
9.3.2 d2) | Resultados de monitorização e medição | Rejeição interna: 2,4% → 2,3% (meta 2,0%); FPY de lote 86,0% → 85,6%; OEE 12 m 75,2%; subgrupos com Cpk ≥ 1,00: 44,8%. | Melhoria | RG-SGQ-05 Painel_KPI | Gerente de Produção
9.3.2 d3) | Resultados das auditorias | 4 auditorias realizadas (100% do programa até à data); 12 constatações: 2 NC maiores (concessões sem aprovação do cliente; ação corretiva não sistemática), 6 NC menores. | Pior | RG-SGQ-16 | Gerente da Qualidade
9.3.2 d4) | Satisfação do cliente e feedback | CSI 72,6% → 78,5% (meta 80%); NPS 0 → 38; 139 reclamações em 12 m (68 de serviço/logística, 36 críticas); CPMU 4,6 → 4,2. | Melhoria | RG-SGQ-15 | Diretor Comercial
9.3.2 d5) | Grau de cumprimento dos objetivos | 1 de 8 objetivos atingido (OTIF); 6 em curso; 1 semestral. Rejeição e CPMU a melhorar; FPY, CAPA e Cpk abaixo da meta. | Estável | RG-SGQ-05 tbl_objetivos | Gerente da Qualidade
9.3.2 d6) | Desempenho dos processos e conformidade dos produtos | Lotes libertados por concessão 1,2% (meta 1%); lançamento de TE-012 e TA-014 com FPY < 90%; ISBM-005 com MTBF 8,4 h. | Estável | RG-SGQ-13; RG-SGQ-11; RG-SGQ-02 | Gerente de Produção
9.3.2 d7) | Desempenho dos fornecedores externos | Lotes de MP aceites 89,1% → 90,9% (meta 95%); SUP-005 classe D (suspender); SUP-004 e SUP-006 classe C. | Estável | RG-SGQ-12 | Responsável de Compras
9.3.2 e) | Oportunidades de melhoria | Visão artificial HF-001 (O13); replicar DOE da IM-002 (O1); SMED (O9); rastreabilidade de resina no MES (O12). | — | RG-SGQ-04 tbl_oport_q; RG-SGQ-19 | Gerente da Qualidade
9.3.2 f) | Adequação dos recursos | Inspetores insuficientes no pico (fila de lotes); 1 só responsável pelo pipeline de dados (R26); leak testers só em 3 postos. | — | RG-SGQ-07; RG-SGQ-09 | Diretor Industrial
9.3.2 g) | Eficácia das ações para tratar riscos | 27 riscos da qualidade: 3 eficazes, 4 parciais, 3 não eficazes (R3, R13, R20), 17 por avaliar. | — | RG-SGQ-04 Resumo_Riscos | Gerente da Qualidade
9.3.2 h) | Eficácia das ações para tratar oportunidades | 11 oportunidades: 1 parcial (O8 scorecard), 10 por avaliar — a maioria iniciada em 2026. | — | RG-SGQ-04 tbl_oport_q | Gerente da Qualidade
5.1.1 i) | Cultura da qualidade e comportamento ético (complemento) | Maturidade 'Definida' em todas as dimensões ISO 10010; mais fracas: comunicação aberta (2,6) e aprendizagem (2,7); 4 relatos de integridade (3 confirmados). | — | RG-SGQ-03 | Diretor Geral (Gestão de Topo)
Note on A4: Entrada 9.3.2 (alínea).
Note on B4: Tópico.
Note on C4: Informação apresentada (dados do dataset e dos registos).
Note on D4: Tendência (9.3.2 d: 'incluindo as tendências').
Note on E4: Registo de origem.
Note on F4: Quem apresentou.

## Decisoes_9_3_3
DECISÕES DA REVISÃO PELA GESTÃO (9.3.3)
ID_Decisao | Tipo_Saida_9_3_3 | Decisao_Tomada | Responsavel | Prazo | Recursos_EUR | Ligacao | Estado | Alerta
RPG-2026-01-D01 | Melhoria | Tornar obrigatória a abertura de CAPA para todas as NC maiores e críticas; comité semanal de CAPA com a Direção Industrial | Diretor Industrial | 2026-10-31 | 0 | CAPA-Q-26-12 | Em curso | Atrasada
RPG-2026-01-D02 | Alteração ao SGQ | Concessões só com aprovação escrita do cliente registada no ERP antes da expedição (bloqueio) | Gerente da Qualidade | 2026-10-31 | 3000 | CAPA-Q-26-08 | Concluída | OK
RPG-2026-01-D03 | Recursos | Contratar 1 inspetor efetivo e 1 temporário para o pico set–nov | Responsável de Recursos Humanos | 2026-10-15 | 38000 | MOC-Q-26-14 | Concluída | OK
RPG-2026-01-D04 | Recursos | Leak testers em linha nas ISBM-003 e ISBM-005 (estanquidade 100%) | Diretor Industrial | 2027-01-31 | 60000 | OBJ-Q-02 | Aprovada | OK
RPG-2026-01-D05 | Recursos | Visão artificial na HF-001 | Diretor Geral (Gestão de Topo) | 2027-06-30 | 85000 | MOC-Q-26-12 | Aprovada | OK
RPG-2026-01-D06 | Melhoria | Suspender novas encomendas ao SUP-005 e qualificar alternativa para PP/PVC | Responsável de Compras | 2026-12-31 | 0 | RG-SGQ-12 | Concluída | OK
RPG-2026-01-D07 | Alteração ao SGQ | Registar o lote de resina no consumo de material (MES) — rastreabilidade completa | Gerente de Dados / TI | 2027-03-31 | 15000 | O12; CON-Q-26-08 | Aprovada | OK
RPG-2026-01-D08 | Alteração ao SGQ | Concluir a transição para a ISO 9001:2026 e auditoria de transição em mar/2027 | Gerente da Qualidade | 2027-03-31 | 9000 | MOC-Q-26-01 | Em curso | OK
RPG-2026-01-D09 | Melhoria | Plano de melhoria dos prazos de entrega (maior lacuna de satisfação): planeamento de capacidade e stock de segurança | Responsável de Armazém e Logística | 2026-12-31 | 5000 | OBJ-Q-08 | Concluída | OK
RPG-2026-01-D10 | Melhoria | Programa de cultura da qualidade: formação de chefias (FOR-Q-12) e reconhecimento de relatos | Responsável de Recursos Humanos | 2027-03-31 | 12000 | RG-SGQ-03 | Aprovada | OK
RPG-2026-01-D11 | Recursos | Formar 2.º responsável pelo pipeline de dados da qualidade | Gerente de Dados / TI | 2027-01-31 | 4000 | KNW-09; R26 | Aprovada | OK
Note on A4: Decisão.
Note on B4: 9.3.3: melhoria / alterações ao SGQ / recursos.
Note on C4: Decisão.
Note on D4: Responsável.
Note on E4: Prazo.
Note on F4: Recursos aprovados.
Note on G4: Objetivo, MOC, CAPA ou risco.
Note on H4: Estado.
Note on I4: Alerta de prazo. [calculado]

## Acoes_Anteriores
ID_Decisao | Decisao | Responsavel | Prazo | Estado | Evidencia
RPG-2025-02-D01 | Implementar scorecard de fornecedores | Responsável de Compras | 2026-03-31 | Concluída | RG-SGQ-12 em uso desde mar/2026
RPG-2025-02-D02 | Projeto DMAIC na IM-002 | Gerente de Produção | 2026-05-31 | Concluída | Taxa de defeito 1,35% → 0,38% (PRJ-Q-01)
RPG-2025-02-D03 | Reforma do molde M-SOP-007 | Gerente de Manutenção | 2026-03-31 | Concluída | MOC-Q-26-07 eficaz
RPG-2025-02-D04 | Estudo MSA do peso das tampas | Gerente da Qualidade | 2026-08-31 | Concluída | GRR 3,5% da TV — aceitável
RPG-2025-02-D05 | Qualificar fornecedores de resina alimentar e farmacêutica | Responsável de Compras | 2026-04-30 | Concluída | SUP-009 (condicional) e SUP-010 aprovados
RPG-2025-02-D06 | Inquérito de satisfação semestral | Diretor Comercial | 2026-06-30 | Em curso | 2.ª onda feita; falta plano por atributo
RPG-2025-02-D07 | Checklist de passagem de turno | Gerente de Produção | 2026-06-30 | Em curso | Em implementação digital (EH-09)
RPG-2025-02-D08 | Reforço do laboratório de receção (2.º técnico) | Responsável de Recursos Humanos | 2026-03-31 | Concluída | Técnico admitido a 16/11/2026 (após reprogramação)
Note on A1: Decisão anterior.
Note on B1: Decisão.
Note on C1: Responsável.
Note on D1: Prazo.
Note on E1: Estado.
Note on F1: Evidência / comentário.

## Ata_RPG_2026_01
PLASTICOM | ATA DA REVISÃO PELA GESTÃO | RPG-2026-01
| Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · NP EN ISO 9001:2026 | Rev. 01 · 31/12/2026
Data / local | 25/09/2026, 09:30–13:00 — sala de reuniões da Unidade 1 (reunião conjunta SGQ + SGA)
Participantes | Diretor Geral (preside); Diretor Industrial; Gerente da Qualidade; Gerente de Produção; Gerente de Manutenção; Diretor Comercial; Responsável de Compras; Responsável de R&D; Responsável de RH; Gerente de Dados/TI; Gestor do SGA/EHS
Entradas analisadas | 15 entradas (9.3.2 a–h e cultura) — ver folha Entradas_9_3_2
Decisões tomadas | 11 decisões — 4 de recursos (187 000 €), 3 de alteração ao SGQ, 4 de melhoria
Adequação (suitability) | O SGQ é adequado ao propósito e ao novo contexto (alimentar/farma), mas os requisitos de concessão e de ação corretiva precisam de ser reforçados.
Suficiência (adequacy) | Suficiente em documentação e processos; insuficiente em recursos de inspeção no pico e na rastreabilidade do lote de resina.
Eficácia (effectiveness) | Parcialmente eficaz: rejeição e reclamações a melhorar; FPY, eficácia das CAPA e capacidade de processo abaixo das metas; 2 NC maiores de auditoria.
Alinhamento com a orientação estratégica (novo 2026) | Alinhado com a estratégia 2026–2028 (crescimento em alimentar/farma); prioridade à conformidade legal e à prevenção de escapes.
Necessidades de alteração do SGQ | Transição ISO 9001:2026 (MOC-Q-26-01); regra de concessões; rastreabilidade de resina; abertura obrigatória de CAPA.
Conclusão e responsabilização (5.1.1 l) | A gestão de topo assume a responsabilidade pela eficácia do SGQ e pela execução das decisões RPG-2026-01-D01 a D11. Próxima revisão: março/2027 (após a auditoria de transição).
Assinatura | Diretor Geral: ______________________ Gerente da Qualidade: ______________________

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Tendencia | TipoDecisao | EstadoDec | Funcao
2026-12-31 | Melhoria | Melhoria | Aprovada | Diretor Geral (Gestão de Topo)
| Estável | Alteração ao SGQ | Em curso | Diretor Industrial
| Pior | Recursos | Concluída | Gerente da Qualidade
| — |  | Atrasada | Gerente de Produção
|  |  | Cancelada | Gerente de Manutenção
Diretor Comercial
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Armazém e Logística
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Técnico(a) da Qualidade / Inspetor(a)
Técnico(a) de Laboratório
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador(a) de Injeção
Operador(a) de Sopro (ISBM)
Operador(a) de Serigrafia
Operador(a) de Hot Foil
Técnico(a) de Manutenção
Técnico(a) de Metrologia
Auditor(a) Interno(a) do SGQ
Gestor(a) de Cliente (Key Account)
Planeador(a) de Produção
Operador(a) de Armazém / Empilhador
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Entrada_9_3_2 | Texto | Entrada | Entrada 9.3.2 (alínea). |  | Sim | PK
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Topico | Texto | Entrada | Tópico. |  | Sim
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Resumo_Dados | Texto | Entrada | Informação apresentada (dados do dataset e dos registos). |  | Sim
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Tendencia | Texto | Entrada | Tendência (9.3.2 d: 'incluindo as tendências'). | Lista lst_Tendencia | Sim
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Fonte_Dados | Texto | Entrada | Registo de origem. |  | Sim
Entradas_9_3_2 | tbl_entradas_rpg | Apresentador | Texto | Entrada | Quem apresentou. | Lista lst_Funcao | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | ID_Decisao | Texto | Entrada | Decisão. |  | Sim | PK
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Tipo_Saida_9_3_3 | Texto | Entrada | 9.3.3: melhoria / alterações ao SGQ / recursos. | Lista lst_TipoDecisao | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Decisao_Tomada | Texto | Entrada | Decisão. |  | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Recursos_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Recursos aprovados. |  | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Ligacao | Texto | Entrada | Objetivo, MOC, CAPA ou risco. |  | Não
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoDec | Sim
Decisoes_9_3_3 | tbl_decisoes | Alerta | Texto | Calculado (fórmula) | Alerta de prazo. |  | Sim
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | ID_Decisao | Texto | Entrada | Decisão anterior. |  | Sim | PK
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | Decisao | Texto | Entrada | Decisão. |  | Sim
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoDec | Sim
Acoes_Anteriores | tbl_acoes_anteriores | Evidencia | Texto | Entrada | Evidência / comentário. |  | Sim