## 00_LEIA-ME
RG-SGQ-11 — Design e Desenvolvimento de Produtos
Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGQ (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGQ-11
Título | Design e Desenvolvimento de Produtos
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gerente da Qualidade
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGQ > Registos_SGQ_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Proteção contra alterações não intencionais (7.5.3.2): edição só pelo dono do registo; histórico de versões no repositório.
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registo dos 6 projetos que lançaram os 17 SKU alimentares, farmacêuticos e de potes em julho/2026: planeamento (8.3.2), entradas por categoria (8.3.3), etapas stage-gate com revisão/verificação/validação (8.3.4), saídas (8.3.5), alterações de design (8.3.6) e o FPY real do lançamento medido no dataset.
Utilização / atividades | Planear, controlar (revisão, verificação, validação), registar entradas e saídas e controlar alterações dos projetos de design e desenvolvimento.
Requisitos ISO 9001:2026 | 8.3.1 (abordagem iterativa); 8.3.2 a)–j); 8.3.3 a)–e) (evidência das entradas); 8.3.4 a)–f); 8.3.5 a)–d) (evidência das saídas); 8.3.6 (alterações: revisão, autorização, ações)
REFERÊNCIAS DE BOAS PRÁTICAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 9001)
Academy — cap. 94–97 (Classificação de características, entradas, verificação e validação) | Verificação = saídas cumprem entradas; validação = produto cumpre o uso previsto (no enchimento do cliente).
ISO 10007:2017 | Auditoria da configuração após lançamento (DC-26-01, DC-26-05).
ISO/TC 176 APG — Design and development | O auditor segue um projeto do briefing à libertação e verifica que os problemas das revisões originaram ações (8.3.4 e).
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Projetos_DD | Planeamento dos projetos de design e desenvolvimento (8.3.2) e resultado real do lançamento (dataset).
Entradas_DD | Entradas do design por projeto e categoria (evidência de 8.3.3).
Etapas_Controlo | Revisões, verificações e validações por projeto (evidência de 8.3.4 f).
Saidas_DD | Saídas do design (evidência de 8.3.5).
Alteracoes_Design | Alterações do design e desenvolvimento (evidência de 8.3.6 a–d).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGQ e do SGA — ver SGQ-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGQ: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais e de qualidade extraídos do dataset do projeto (datasets/silver e datasets/dim, período 2025-07-01 a 2026-12-31); os campos de gestão que o dataset não tem (datas de resposta, avaliações, decisões) são simulação didática coerente com esses dados.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGQ-06 | Alterações de design com impacto na produção (MOC).
RG-SGQ-04 PFMEA | Características críticas e severidades.
RG-SGA-20 | Reciclabilidade e dossier PPWR por família (saídas de design).
dataset | Decisões de lote dos SKU novos (jul–dez/2026).

## Projetos_DD
PROJETOS DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO 2026 (8.3.2)
FPY de lançamento calculado com as decisões de lote reais do dataset (jul–dez/2026) · Meta de safe launch 90%
ID_Projeto | Titulo | SKUs | Familia | Clientes | Molde_Maquina | a_Natureza_Complexidade | d_Responsavel | f_Interfaces | g_Participacao_Cliente | h_Requisitos_Provisao | i_Nivel_Controlo | Inicio | Fim_Planeado | Fim_Real | Estado | Lotes_Lancamento | Lotes_1a | Lotes_Rejeitados | FPY_Lancamento | Meta_Safe_Launch | Etapas_Concluidas | Acoes_Abertas | Situacao
DD-26-01 | Frascos alimentares 500/1 000 ml (HDPE-FG, PP-FG) | FA-030-HDPE-FG-1000; FA-030-PP-FG-1000; FA-031-HDPE-FG-500; FA-031-PP-FG-500 | FA-03 | CUST-015; CUST-016 | M-SOP-030/031 · ISBM-009 | Média: novo material de grau alimentar e requisitos de migração | Responsável de R&D | R&D ↔ ferramentaria ↔ laboratório ↔ cliente | Aprovação de desenho e de amostras T1; ensaio no enchimento | Plano de controlo com migração por lote; BPF (IT-SOP-03) | Alto (alimentar) | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | Fechado | 135 | 124 | 11 | 91.85% | 90% | 6 | 0 | Lançamento OK
DD-26-02 | Frascos farmacêuticos 100/250 ml (PP-PG, PET-PG) | FP-032-PP-PG-100; FP-032-PET-PG-100; FP-033-PP-PG-250; FP-033-PET-PG-250 | FP-03 | CUST-017; CUST-018 | M-SOP-032/033 · ISBM-010 | Alta: grau farmacêutico, rastreabilidade e notificação de alterações | Responsável de R&D | R&D ↔ qualidade ↔ cliente (auditoria) | Acordo de qualidade; aprovação de cada etapa | Rastreabilidade ao lote de resina; certificado por lote | Muito alto (farma) | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Fechado | 133 | 127 | 6 | 95.49% | 90% | 6 | 0 | Lançamento OK
DD-26-03 | Potes injetados 50/100 ml (PP, PP-PG) | PT-010-PP-050; PT-010-PP-PG-050; PT-011-PP-100; PT-011-PP-PG-100 | PT-01 | CUST-015; CUST-017 | M-INJ-010/011 · IM-007 | Média: novo formato (pote) na injeção | Responsável de R&D | R&D ↔ injeção ↔ laboratório | Aprovação de amostras | Plano de controlo de potes (PC-INJ-01 rev. 05) | Alto | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | Fechado | 144 | 125 | 19 | 86.81% | 90% | 6 | 0 | Reforçar safe launch
DD-26-04 | Tampa farmacêutica com anel de inviolabilidade 24/410 (PP-PG) | TE-012-PP-PG-24410 | TE-012 | CUST-017; CUST-018 | M-INJ-012 · IM-008 | Alta: função de segurança (evidência de violação) | Responsável de R&D | R&D ↔ ferramentaria externa ↔ laboratório | Validação do anel pelo cliente | Ensaio do anel por lote (LAB-M-12); característica crítica S = 10 | Muito alto (farma) | 2026-01-19 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | Fechado | 50 | 46 | 4 | 92% | 90% | 6 | 0 | Lançamento OK
DD-26-05 | Tampa de pote de encaixe 70 mm (PP, PP-PG) | TP-013-PP-070; TP-013-PP-PG-070 | TP-013 | CUST-015; CUST-017 | M-INJ-013 · IM-008 | Baixa: geometria simples de encaixe | Responsável de R&D | R&D ↔ injeção | Aprovação de amostras | Ensaio de força de remoção (não binário) | Médio | 2026-02-16 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | Fechado | 98 | 84 | 14 | 85.71% | 90% | 6 | 0 | Reforçar safe launch
DD-26-06 | Tampa de rosca alimentar 28/410 (HDPE-FG, PP-FG) | TA-014-HDPE-FG-28410; TA-014-PP-FG-28410 | TA-014 | CUST-015; CUST-016 | M-INJ-014 · IM-009 (linha dedicada a contacto alimentar) | Média: material de grau alimentar; vedação | Responsável de R&D | R&D ↔ injeção ↔ laboratório | Aprovação de amostras; ensaio de vedação no cliente | Plano de controlo de vedação e rosca | Alto (alimentar) | 2026-02-16 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | Fechado | 137 | 115 | 22 | 83.94% | 90% | 6 | 0 | Reforçar safe launch
Note on A4: Projeto.
Note on B4: Título.
Note on C4: Produtos (IDs do dataset).
Note on D4: Prefixo da família.
Note on E4: Clientes (8.3.2 g).
Note on F4: Molde e máquina.
Note on G4: 8.3.2 a).
Note on H4: 8.3.2 d).
Note on I4: 8.3.2 f).
Note on J4: 8.3.2 g).
Note on K4: 8.3.2 h).
Note on L4: 8.3.2 i).
Note on M4: Início.
Note on N4: Fim planeado.
Note on O4: Libertação para série.
Note on P4: Estado.
Note on Q4: Lotes com decisão desde o lançamento (dataset jul–dez/2026).
Note on R4: Lotes aprovados à primeira (dataset).
Note on S4: Lotes rejeitados (dataset).
Note on T4: FPY de lote desde o lançamento. [calculado]
Note on U4: Meta de FPY no safe launch.
Note on V4: Gates aprovados. [calculado]
Note on W4: Alterações de design em curso. [calculado]
Note on X4: Situação do lançamento. [calculado]

## Entradas_DD
ID_Projeto | Alinea | Tipo_Entrada | Entrada | Completa_Sem_Ambiguidade | Conflitos_Resolvidos
DD-26-01 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Volume 500/1 000 ml; estanquidade; queda 1,2 m cheio; compatível com enchimento a quente até 60 °C | Sim | Sim
DD-26-01 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | Família FR-007 (HDPE); lições de espessura da ISBM-003 | Sim | Sim
DD-26-01 | c) | Requisitos legais e regulamentares | Reg. 1935/2004; Reg. 10/2011; BPF 2023/2006; PPWR | Sim | Sim
DD-26-01 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | EN 1186-3:2022; ASTM D2463-23 | Sim | Sim
DD-26-01 | e) | Consequências potenciais de falha | Contaminação de alimentos; recolha | Sim | Sim
DD-26-02 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Volume 100/250 ml; estanquidade; barreira; compatível com esterilização por irradiação (PET-PG) | Sim | Sim
DD-26-02 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | FR-011/012-PET-400 (curva de aprendizagem, R12) | Sim | Sim
DD-26-02 | c) | Requisitos legais e regulamentares | Ph. Eur. 3.2.2; acordo de qualidade; PPWR | Sim | Sim
DD-26-02 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | ISO 15378 (referência); ASTM D2463-23 | Sim | Sim
DD-26-02 | e) | Consequências potenciais de falha | Medicamento comprometido; recolha e perda do cliente | Sim | Sim
DD-26-03 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Volume 50/100 ml; empilhamento; fecho com TP-013 | Sim | Sim
DD-26-03 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | Nenhum pote anterior — risco maior | Sim | Sim
DD-26-03 | c) | Requisitos legais e regulamentares | Reg. 10/2011 (versão alimentar); PPWR | Sim | Sim
DD-26-03 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | ASTM D642 | Sim | Sim
DD-26-03 | e) | Consequências potenciais de falha | Fuga do conteúdo | Sim | Sim
DD-26-04 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Anel separa na 1.ª abertura com força 15–35 N; não separa no transporte | Sim | Sim
DD-26-04 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | Tampas TR 24/410 (rosca) — sem anel anterior | Sim | Sim
DD-26-04 | c) | Requisitos legais e regulamentares | 21 CFR 211.132 (referência do cliente); Ph. Eur. | Sim | Sim
DD-26-04 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | Método interno LAB-M-12 | Sim | Sim
DD-26-04 | e) | Consequências potenciais de falha | Violação não evidente: risco para o doente (S = 10) | Sim | Sim
DD-26-05 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Força de remoção 20–40 N; vedação ao pó | Não | Sim
DD-26-05 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | Nenhuma tampa de encaixe anterior | Sim | Sim
DD-26-05 | c) | Requisitos legais e regulamentares | Reg. 10/2011; PPWR | Sim | Sim
DD-26-05 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | Método interno de força de remoção | Sim | Sim
DD-26-05 | e) | Consequências potenciais de falha | Abertura acidental | Sim | Sim
DD-26-06 | a) | Requisitos funcionais e de desempenho | Binário de abertura 8–16 N·cm; vedação; retenção de binário | Sim | Sim
DD-26-06 | b) | Informação de designs anteriores semelhantes | TR-001 28/410 (back-off e binário em reclamações) | Sim | Sim
DD-26-06 | c) | Requisitos legais e regulamentares | Reg. 1935/2004; Reg. 10/2011; PPWR | Sim | Sim
DD-26-06 | d) | Normas e códigos de prática assumidos | ASTM D2063 (binário) | Sim | Sim
DD-26-06 | e) | Consequências potenciais de falha | Fuga; contaminação | Sim | Sim
Note on A1: Projeto.
Note on B1: 8.3.3 a)–e).
Note on C1: Categoria.
Note on D1: Entrada determinada.
Note on E1: Completa e sem ambiguidade (8.3.3).
Note on F1: Entradas contraditórias resolvidas.

## Etapas_Controlo
CONTROLOS DO DESIGN — STAGE-GATE (8.3.4)
ID_Etapa | ID_Projeto | Gate | Descricao | Tipo | Data_Planeada | Data_Real | Resultado | Problemas_Acoes | ID_Alteracao | Atraso_Dias
DD-26-01-G0 | DD-26-01 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-01-G1 | DD-26-01 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-01-G2 | DD-26-01 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-01-G3 | DD-26-01 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-01-G4 | DD-26-01 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-07-01 | 2026-07-05 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-01-G5 | DD-26-01 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-02-G0 | DD-26-02 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-02-G1 | DD-26-02 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-02-G2 | DD-26-02 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Aprovado com ações | FP-032: queda falhou em 1/20 frascos — aumentar espessura na base | DC-26-03 | 3
DD-26-02-G3 | DD-26-02 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-02-G4 | DD-26-02 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-07-01 | 2026-07-05 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-02-G5 | DD-26-02 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-03-G0 | DD-26-03 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-03-G1 | DD-26-03 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-03-G2 | DD-26-03 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-03-G3 | DD-26-03 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-03-G4 | DD-26-03 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-07-22 | 2026-07-26 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-03-G5 | DD-26-03 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-04-G0 | DD-26-04 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-04-G1 | DD-26-04 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-04-G2 | DD-26-04 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-04-14 | 2026-04-17 | Aprovado com ações | Força de rotura das pontes acima de 35 N em 2 cavidades; retificar pontes | DC-26-02 | 3
DD-26-04-G3 | DD-26-04 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-04-G4 | DD-26-04 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-07-08 | 2026-07-12 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-04-G5 | DD-26-04 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-05-G0 | DD-26-05 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-05-G1 | DD-26-05 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-05-G2 | DD-26-05 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-05-12 | 2026-05-15 | Aprovado com ações | Plano de controlo herdou 'binário' e 'rosca' de tampa de rosca — rever características | DC-26-01 | 3
DD-26-05-G3 | DD-26-05 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-05-G4 | DD-26-05 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-08-05 | 2026-08-09 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-05-G5 | DD-26-05 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-12-03 | 2026-12-06 | Aprovado com ações | Validação da estanquidade com o cliente sem registo (CON-Q-26-13 → CAPA-Q-26-14); registada em 10/12/2026 | DC-26-01 | 3
DD-26-06-G0 | DD-26-06 | G0 | Revisão de conceito e entradas | Revisão (8.3.4 b) | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-06-G1 | DD-26-06 | G1 | Revisão de design (desenho 3D, simulação, DFMEA) | Revisão (8.3.4 b) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-06-G2 | DD-26-06 | G2 | Verificação: amostras T1 — dimensional, peso, ensaios de laboratório | Verificação (8.3.4 c) | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Aprovado |  |  | 0
DD-26-06-G3 | DD-26-06 | G3 | Validação: ensaio no enchimento do cliente e ensaios de uso | Validação (8.3.4 d) | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Aprovado com ações | Vedação marginal com o vedante do cliente; ajustar tolerância do lábio | DC-26-04 | 3
DD-26-06-G4 | DD-26-06 | G4 | Libertação para série e safe launch (6 semanas) | Revisão final / libertação | 2026-08-05 | 2026-08-09 | Aprovado |  |  | 4
DD-26-06-G5 | DD-26-06 | G5 | Fecho do projeto: auditoria da configuração pós-lançamento e lições aprendidas | Revisão final / libertação | 2026-12-03 | 2026-12-03 | Aprovado |  |  | 0
Note on A4: Etapa.
Note on B4: Projeto.
Note on C4: Gate.
Note on D4: Etapa.
Note on E4: Revisão / verificação / validação (8.3.4).
Note on F4: Data planeada.
Note on G4: Data real.
Note on H4: Resultado.
Note on I4: Problemas e ações (8.3.4 e).
Note on J4: Alteração de design.
Note on K4: Real − planeado. [calculado]

## Saidas_DD
ID_Projeto | Especificacao_Desenho | Plano_Controlo | Criterios_Aceitacao | Informacao_Produto | Estado
DD-26-01 | ESP-FA-030/031; desenho D-FA-030 rev. B | PC-SOP-01 rev. 04 (migração por lote, estanquidade) | AQL crítico 0,1 (fuga); migração ≤ 10 mg/dm² | Declaração de conformidade FCM por lote; dossier PPWR | Concluídas
DD-26-02 | ESP-FP-032/033; desenho D-FP-032 rev. C | PC-SOP-01 rev. 04 | AQL crítico 0,1; rastreabilidade ao lote de resina | Certificado CQ-02 por lote; notificação de alterações | Concluídas
DD-26-03 | ESP-PT-010/011 | PC-INJ-01 rev. 05 | Carga de empilhamento ≥ 25 kgf | Declaração FCM (versão PP) | Concluídas
DD-26-04 | ESP-TE-012 rev. B (pontes retificadas) | PC-INJ-01 rev. 05 (anel por lote) | Força de rotura das pontes 15–35 N; 0 falhas em 32 amostras | Certificado com resultado do anel (MOC-Q-26-15) | Concluídas
DD-26-05 | ESP-TP-013 rev. 01 (força de remoção) | PC-INJ-01 rev. 06 | Força de remoção 20–40 N | Declaração FCM | Concluídas
DD-26-06 | ESP-TA-014 rev. A | PC-INJ-01 rev. 05 | Binário 8–16 N·cm; vedação 100% no ensaio de fuga | Declaração FCM; dossier PPWR | Concluídas
Note on A1: Projeto.
Note on B1: 8.3.5 d) características do produto.
Note on C1: 8.3.5 b) c) adequado aos processos seguintes; monitorização.
Note on D1: 8.3.5 c) critérios de aceitação.
Note on E1: 8.3.5 d) informação para utilização segura e correta.
Note on F1: Estado.

## Alteracoes_Design
ALTERAÇÕES DO DESIGN (8.3.6)
DC-26-01: auditoria da configuração (ISO 10007) encontrou a característica 'rosca' ainda aplicada à tampa de encaixe TP-013 no dataset de inspeção por atributos
ID_Alteracao | ID_Projeto | Data | Alteracao | Origem | Resultado_Revisao | Autorizado_Por | Data_Autorizacao | Acoes_Impacto_Adverso | Estado
DC-26-01 | DD-26-05 | 2026-06-10 | Características de inspeção de TP-013 revistas: 'binário' → 'força de remoção'; 'rosca' não aplicável a tampa de encaixe | Revisão G2: tampa sem rosca não pode ser ensaiada a binário nem a rosca | Parcial: binário corrigido em 22/09 (MOC-Q-26-08); a característica 'rosca' continuou no plano de inspeção por atributos e rejeitou 7 lotes (auditoria da configuração de 28/09) | Gerente da Qualidade | 2026-09-22 | Retirar 'rosca' do plano de atributos de TP-013; reavaliar os 7 lotes rejeitados; auditoria da configuração aos 17 SKU | Implementada
DC-26-02 | DD-26-04 | 2026-05-06 | Retificação das pontes do anel de inviolabilidade (2 cavidades) | Verificação G2: força de rotura > 35 N | Reensaio 32 amostras conforme | Responsável de R&D | 2026-05-08 | Ensaio 100% do anel nas primeiras 6 semanas; PFMEA S = 10 | Implementada
DC-26-03 | DD-26-02 | 2026-05-12 | FP-032: +0,15 mm de espessura na base | Verificação G2: falha no ensaio de queda | Queda 20/20 conforme após alteração | Responsável de R&D | 2026-05-14 | Notificação ao cliente farmacêutico antes da validação (acordo de qualidade) | Implementada
DC-26-04 | DD-26-06 | 2026-06-18 | Tolerância do lábio de vedação TA-014 ajustada ao vedante do cliente | Validação G3 no cliente | Vedação 100% conforme no ensaio de fuga | Responsável de R&D | 2026-06-20 | Ensaio de vedação por lote no safe launch | Implementada
DC-26-05 | DD-26-01..06 | 2026-09-18 | Especificação única por SKU (nominais herdados de lotes doadores) | Auditoria de dados pós-lançamento | Dados reexpressos contra a especificação correta | Gerente da Qualidade | 2026-09-23 | Regra no ERP: um nominal por característica e SKU (MOC-Q-26-09) | Implementada
Note on A4: Alteração de design.
Note on B4: Projeto.
Note on C4: Data.
Note on D4: 8.3.6 a) alteração.
Note on E4: Onde foi identificada.
Note on F4: 8.3.6 b) resultado da revisão.
Note on G4: 8.3.6 c) autorização.
Note on H4: Data da autorização.
Note on I4: 8.3.6 d) ações para prevenir impacto adverso.
Note on J4: Estado.

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | EstadoProj | TipoEtapa | ResEtapa | SimNao | EstadoAlt | EstadoSaida | Funcao
2026-12-31 | Planeado | Revisão (8.3.4 b) | Aprovado | Sim | Em análise | Concluídas | Diretor Geral (Gestão de Topo)
| Em desenvolvimento | Verificação (8.3.4 c) | Aprovado com ações | Não | Em curso | Em revisão | Diretor Industrial
| Em safe launch | Validação (8.3.4 d) | Reprovado |  | Implementada | Pendentes | Gerente da Qualidade
| Fechado | Revisão final / libertação | Pendente |  | Rejeitada |  | Gerente de Produção
Gerente de Manutenção
Diretor Comercial
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Armazém e Logística
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Técnico(a) da Qualidade / Inspetor(a)
Técnico(a) de Laboratório
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador(a) de Injeção
Operador(a) de Sopro (ISBM)
Operador(a) de Serigrafia
Operador(a) de Hot Foil
Técnico(a) de Manutenção
Técnico(a) de Metrologia
Auditor(a) Interno(a) do SGQ
Gestor(a) de Cliente (Key Account)
Planeador(a) de Produção
Operador(a) de Armazém / Empilhador
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | ID_Projeto | Texto | Entrada | Projeto. |  | Sim | PK
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Titulo | Texto | Entrada | Título. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | SKUs | Texto | Entrada | Produtos (IDs do dataset). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Familia | Texto | Entrada | Prefixo da família. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Clientes | Texto | Entrada | Clientes (8.3.2 g). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Molde_Maquina | Texto | Entrada | Molde e máquina. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | a_Natureza_Complexidade | Texto | Entrada | 8.3.2 a). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | d_Responsavel | Texto | Entrada | 8.3.2 d). | Lista lst_Funcao | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | f_Interfaces | Texto | Entrada | 8.3.2 f). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | g_Participacao_Cliente | Texto | Entrada | 8.3.2 g). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | h_Requisitos_Provisao | Texto | Entrada | 8.3.2 h). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | i_Nivel_Controlo | Texto | Entrada | 8.3.2 i). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Inicio | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Início. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Fim_Planeado | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Fim planeado. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Fim_Real | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Libertação para série. |  | Não
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoProj | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Lotes_Lancamento | Inteiro | Entrada | Lotes com decisão desde o lançamento (dataset jul–dez/2026). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Lotes_1a | Inteiro | Entrada | Lotes aprovados à primeira (dataset). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Lotes_Rejeitados | Inteiro | Entrada | Lotes rejeitados (dataset). |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | FPY_Lancamento | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | FPY de lote desde o lançamento. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Meta_Safe_Launch | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | Meta de FPY no safe launch. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Etapas_Concluidas | Inteiro | Calculado (fórmula) | Gates aprovados. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Acoes_Abertas | Inteiro | Calculado (fórmula) | Alterações de design em curso. |  | Sim
Projetos_DD | tbl_projetos_dd | Situacao | Texto | Calculado (fórmula) | Situação do lançamento. |  | Sim
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | ID_Projeto | Texto | Entrada | Projeto. |  | Sim | FK → tbl_projetos_dd
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | Alinea | Texto | Entrada | 8.3.3 a)–e). |  | Sim
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | Tipo_Entrada | Texto | Entrada | Categoria. |  | Sim
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | Entrada | Texto | Entrada | Entrada determinada. |  | Sim
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | Completa_Sem_Ambiguidade | Texto | Entrada | Completa e sem ambiguidade (8.3.3). | Lista lst_SimNao | Sim
Entradas_DD | tbl_entradas_dd | Conflitos_Resolvidos | Texto | Entrada | Entradas contraditórias resolvidas. | Lista lst_SimNao | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | ID_Etapa | Texto | Entrada | Etapa. |  | Sim | PK
Etapas_Controlo | tbl_etapas | ID_Projeto | Texto | Entrada | Projeto. |  | Sim | FK → tbl_projetos_dd
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Gate | Texto | Entrada | Gate. |  | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Descricao | Texto | Entrada | Etapa. |  | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Tipo | Texto | Entrada | Revisão / verificação / validação (8.3.4). | Lista lst_TipoEtapa | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Data_Planeada | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data planeada. |  | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Data_Real | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data real. |  | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Resultado | Texto | Entrada | Resultado. | Lista lst_ResEtapa | Sim
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Problemas_Acoes | Texto | Entrada | Problemas e ações (8.3.4 e). |  | Não
Etapas_Controlo | tbl_etapas | ID_Alteracao | Texto | Entrada | Alteração de design. |  | Não | FK → tbl_alteracoes_dd
Etapas_Controlo | tbl_etapas | Atraso_Dias | Inteiro | Calculado (fórmula) | Real − planeado. |  | Sim
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | ID_Projeto | Texto | Entrada | Projeto. |  | Sim | PK / FK
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | Especificacao_Desenho | Texto | Entrada | 8.3.5 d) características do produto. |  | Sim
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | Plano_Controlo | Texto | Entrada | 8.3.5 b) c) adequado aos processos seguintes; monitorização. |  | Sim
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | Criterios_Aceitacao | Texto | Entrada | 8.3.5 c) critérios de aceitação. |  | Sim
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | Informacao_Produto | Texto | Entrada | 8.3.5 d) informação para utilização segura e correta. |  | Sim
Saidas_DD | tbl_saidas_dd | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoSaida | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | ID_Alteracao | Texto | Entrada | Alteração de design. |  | Sim | PK
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | ID_Projeto | Texto | Entrada | Projeto. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Alteracao | Texto | Entrada | 8.3.6 a) alteração. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Origem | Texto | Entrada | Onde foi identificada. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Resultado_Revisao | Texto | Entrada | 8.3.6 b) resultado da revisão. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Autorizado_Por | Texto | Entrada | 8.3.6 c) autorização. | Lista lst_Funcao | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Data_Autorizacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da autorização. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Acoes_Impacto_Adverso | Texto | Entrada | 8.3.6 d) ações para prevenir impacto adverso. |  | Sim
Alteracoes_Design | tbl_alteracoes_dd | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoAlt | Sim