## 00_LEIA-ME
RG-SGA-18 — Planeamento de Alterações (Gestão de Mudanças)
Sistema de Gestão Ambiental NP EN ISO 14001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGA (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGA-18
Título | Planeamento de Alterações (Gestão de Mudanças)
Versão / Revisão | 00
Data de emissão | 2026-09-24
Elaborado por | Gestor(a) do SGA / EHS
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGA > Registos_SGA_Plasticom (versão eletrónica é a versão controlada; cópias impressas são não controladas)
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registar e avaliar, antes da implementação, cada alteração que afete ou possa afetar o SGA (equipamentos, processos, produtos, materiais, requisitos legais, organização e o próprio SGA), com a checklist do PR-SGA-06, aprovação, verificação pós-implementação e lições aprendidas — para que o SGA continue a atingir os resultados pretendidos.
Atividades do curso | Complemento ISO 14001:2026 (cláusula 6.3 nova) — não é atividade do curso.
Requisitos ISO 14001:2026 | 6.3 Planeamento de alterações; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 7.5; 8.1
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Alteracoes | Registo de alterações com a checklist de avaliação do PR-SGA-06, aprovação e verificação pós-implementação (1 linha por alteração).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros — ver SGA-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGA: 2026-12-31 (fecho do ano).
Dados simulados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais derivados do dataset do projeto (datasets/silver); dados ambientais e de conformidade são simulação didática — confirmar aplicabilidade legal e números antes de uso real.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
PR-SGA-06 | Procedimento de planeamento de alterações (Documentos_SGA_Plasticom).
RG-SGA-03 Aspetos | IDs_Aspetos → tbl_aspetos.
RG-SGA-04 Legal | ID_Legal → tbl_legal.
RG-SGA-02 Riscos e oportunidades | ID_RO → coluna 'ID RO (SGA)' de tbRiscos/tbOportunidades.
RG-SGA-07 NC | Alterações sem avaliação que geraram NC (ex.: ALT-2026-01 → NC-SGA-26-01).

## Alteracoes
PLANEAMENTO DE ALTERAÇÕES — REGISTO E AVALIAÇÃO (ISO 14001:2026, 6.3)
Checklist em colunas (Sim / Não / N.A.) · Uma alteração implementada com respostas 'Não' gera alerta · ALT-2026-01 originou a NC-SGA-26-01 (ruído)
ID_Alteracao | Data_Pedido | Origem | Tipo | Descricao | Motivo | Requerente | Aspetos_Ambientais | Obrigacoes_Conformidade | Riscos_Oportunidades | Licenciamento_Comunicacao_Autoridade | Competencias_Formacao | Documentos_a_Atualizar | Comunicacao_Partes_Interessadas | Emergencia_e_Controlo_Operacional | Fornecedores_Processos_Externos | Recursos_e_Prazos | N_Sim | N_Nao | Completude_Checklist | Impacto_Ambiental_Previsto | IDs_Aspetos | ID_Legal | ID_RO | Recursos_EUR | Aprovador | Data_Aprovacao | Data_Implementacao | Verificacao_Pos_Implementacao | Data_Verificacao | Estado | Licao_Aprendida | Dias_Pedido_Aprovacao | Alerta
ALT-2025-01 | 2025-05-06 | Interna | Material | Introdução de tintas UV de baixo teor de solvente na SS-002 (ensaio). | Reduzir COV e solvente de limpeza. | Gerente de Produção | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | Sim | N.A. | Sim | Sim | Sim | 8 | 0 | 100% | Menos COV; novo resíduo de tinta UV. | AA-014; AA-015 | LEG-04; LEG-06 |  | 6500 | Diretor Industrial | 2025-05-20 | 2025-06-15 | Consumo de solvente −9% no ensaio; FDS no posto. | 2025-09-30 | Verificada | Avaliar a cura UV (energia) antes de alargar à SS-001. | 14 | OK
ALT-2025-02 | 2025-08-28 | Externa | Material | Troca do fornecedor de HDPE-PCR (SUP-004 como principal). | Descontinuação do fornecedor anterior. | Responsável de Compras | Sim | Sim | Sim | N.A. | N.A. | Sim | N.A. | Sim | Sim | Sim | 7 | 0 | 100% | Qualidade do lote e declarações de conteúdo reciclado. | AA-001 | LEG-09 | RO-05 | 0 | Diretor Industrial | 2025-09-05 | 2025-10-01 | Certificado RecyClass por lote verificado em 100% dos lotes de out–dez/2025. | 2026-01-15 | Verificada | Exigir auditoria ao reciclador antes da troca. | 8 | OK
ALT-2025-03 | 2025-11-19 | Interna | Equipamento | Reparação do chiller CH-01 e recarga de R410A após fuga. | Fuga detetada no controlo semestral (INC-2025-07). | Gerente de Manutenção | Sim | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | N.A. | Sim | Sim | Sim | 8 | 0 | 100% | Emissão de GEE evitada; resíduos de gás recuperado. | AA-025 | LEG-07 |  | 1450 | Diretor Industrial | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Verificação pós-reparação conforme (OT-2025-20). | 2025-12-16 | Verificada | Avaliar substituição por fluido de baixo GWP no fim de vida. | 0 | OK
ALT-2026-01 | 2026-01-12 | Interna | Equipamento | Substituição dos compressores CMP-01/02 por unidades de velocidade variável. | Eficiência energética (OBJ-01). | Gerente de Manutenção | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | 3 | 7 | 30% | Menos energia; possível aumento do ruído noturno (novo ponto de descarga de ar). | AA-021; AA-022 | LEG-02; LEG-05; LEG-08 | RO-12 | 78000 | Diretor Industrial | 2026-01-20 | 2026-02-02 | Poupança confirmada por M&V (−14,8% kWh/Nm³, RG-SGE-11); ruído conforme após barreira acústica (AC-2026-112, 28/10/2026). | 2026-11-05 | Verificada | Alteração aprovada sem checklist ambiental: origem da NC-SGA-26-01 e do PR-SGA-06. | 8 | Implementada com avaliação incompleta
ALT-2026-02 | 2026-02-24 | Interna | Produto | Lançamento das famílias FR-011/012-PET-400. | Novos contratos de cosmética. | Responsável de R&D | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 9 | 0 | 100% | Mais scrap no arranque; famílias a incluir na documentação PPWR. | AA-011; AA-037; AA-038 | LEG-09 | RO-06 | 42000 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-03-06 | 2026-04-01 | Scrap das primeiras semanas acima da média; famílias incluídas no OBJ-04. | 2026-07-15 | Verificada | Prever corridas de afinação no plano de scrap. | 10 | OK
ALT-2026-03 | 2026-03-30 | Interna | Processo | Expansão das linhas alimentar e farmacêutica (potes e tampas). | Estratégia comercial 2026. | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 10 | 0 | 100% | Novos requisitos de contacto; mais energia; novos resíduos de limpeza. | AA-007; AA-010; AA-042 | LEG-06; LEG-09 | RO-06 | 185000 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-04-20 | 2026-06-01 | Checklist completa; auditoria de cliente farmacêutico sem constatações ambientais. | 2026-08-31 | Verificada | Modelo de avaliação completa a replicar. | 21 | OK
ALT-2026-04 | 2026-06-10 | Interna | SGA | Revisão da política ambiental (rev. 02): biodiversidade e ciclo de vida. | Transição para a ISO 14001:2026. | Diretor Geral (Gestão de Topo) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Sim | Sim | Sim | N.A. | N.A. | Sim | 4 | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-06-19 | 2026-06-26 | Política comunicada; versão obsoleta retirada. | 2026-07-10 | Verificada |  | 9 | OK
ALT-2026-05 | 2026-07-01 | Externa | Requisito legal | Aplicação do PPWR (Reg. (UE) 2025/40) desde 12/08/2026. | Nova obrigação de conformidade. | Responsável de R&D | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 9 | 0 | 100% | Documentação técnica e declaração UE de conformidade por família. | AA-038 | LEG-09 | RO-06 | 26000 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-07-10 | 2026-08-12 | 17 de 22 famílias com documentação técnica e declaração UE em 22/12/2026; 5 famílias em 2027. |  | Em implementação |  | 9 | Verificação pós em falta
ALT-2026-06 | 2026-08-20 | Interna | Infraestrutura | Filtros nas sarjetas e bacias de descarga (Operation Clean Sweep). | Perdas de granulado (INC-2026-09). | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | Sim | N.A. | Sim | N.A. | Sim | 7 | 0 | 100% | Menos perdas de granulado para a rede pluvial. | AA-003 | LEG-10 | RO-07 | 9500 | Diretor Industrial | 2026-08-27 | 2026-10-15 | Autoavaliação OCS de 15/12/2026: 11 de 14 pontos com contenção; rondas RON-09 com 10% de não conformidades (40% antes). | 2026-12-15 | Verificada |  | 7 | OK
ALT-2026-07 | 2026-09-05 | Interna | Infraestrutura | Central fotovoltaica de autoconsumo (UPAC ≈ 1 MWp). | Estratégia de descarbonização. | Diretor Financeiro | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | N.A. | Sim | Sim | 7 | 2 | 77.78% | Menos emissões do âmbito 2; resíduos de obra; carga na cobertura. | AA-031; AA-032 | LEG-02; LEG-08 | RO-09 | 780000 |  |  |  | Estudo de viabilidade entregue a 30/11/2026 (≈ 1 400 MWh/ano); decisão de investimento e candidatura em 2027 (RD-E-26-D06). |  | Em avaliação |  |  | A aguardar decisão
ALT-2026-08 | 2026-09-24 | Externa | SGA | Transição do SGA para a ISO 14001:2026 (6.3, 8.1, 9.2.2, 9.3). | Nova edição da norma. | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Sim | N.A. | Sim | N.A. | Não | Sim | Sim | Sim | N.A. | Sim | 6 | 1 | 85.71% |  |  |  |  | 3500 | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) | 2026-09-24 | 2026-11-25 | Formulário de alteração com checklist ambiental em uso desde 25/11/2026 (PAM-26-17). |  | Implementada — por verificar | Inclui a aprovação do PR-SGA-06 e deste registo. | 0 | Implementada com avaliação incompleta
ALT-2026-09 | 2026-09-30 | Interna | Processo | Modo standby obrigatório das injetoras e ISBM nas pausas e paragens > 30 min (KZ-01). | Eficiência energética (OBJ-01; SGE PA-E-03). | Gerente de Produção | Sim | Sim | N.A. | N.A. | Sim | Sim | Sim | N.A. | N.A. | Sim | 6 | 0 | 100% | Menos energia em vazio; sem efeito na qualidade (arranque validado). | AA-007; AA-010 | LEG-08 | RO-02 | 0 | Diretor Industrial | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Poupança verificada pelo SGE (MV-02: ≈ 36 MWh em out–dez/2026); rondas RON-10 com 7% de não conformidades. | 2026-12-20 | Verificada | Primeira alteração com a checklist ambiental + energia. | 1 | OK
ALT-2026-10 | 2026-11-10 | Interna | Equipamento | Redução da pressão da rede de ar comprimido de 7,4 para 6,8 bar. | Eficiência energética (SGE PA-E-02). | Técnico de Utilidades | Sim | N.A. | N.A. | N.A. | Sim | Sim | Sim | N.A. | N.A. | Sim | 5 | 0 | 100% | Menos energia e menos fugas; risco de falta de pressão em máquinas exigentes (validado). | AA-021 | LEG-08 | RO-02 | 0 | Diretor Industrial | 2026-11-12 | 2026-11-16 | Sem queixas das máquinas; potência específica 0,106 kWh/Nm³ na semana de 07/12 (RG-SGE-11). | 2026-12-09 | Verificada |  | 2 | OK
Note on A4: Identificador (ALT-AAAA-nn).
Note on B4: Data do pedido.
Note on C4: Interna ou externa (Nota 1 da 6.3).
Note on D4: Tipo de alteração.
Note on E4: Alteração proposta.
Note on F4: Motivo / necessidade.
Note on G4: Quem pede.
Note on H4: Os aspetos e impactes (normal, anormal, emergência) foram revistos? (6.1.2)
Note on I4: As obrigações de conformidade foram identificadas e avaliadas? (6.1.3)
Note on J4: Os riscos e oportunidades da alteração foram avaliados? (6.1.4)
Note on K4: É necessária licença, comunicação ou avaliação legal prévia (ex.: SIR, ruído)?
Note on L4: Foram definidas competências e formação para quem opera a alteração? (7.2, 7.3)
Note on M4: Foram identificados os documentos a atualizar (procedimentos, IT, registos)? (7.5)
Note on N4: Foram consultadas/informadas as partes interessadas relevantes? (4.2, 7.4)
Note on O4: Foram revistos os controlos operacionais e os cenários de emergência? (8.1, 8.2)
Note on P4: Há fornecedores ou processos externos afetados e com controlo definido? (8.1)
Note on Q4: Foram assegurados recursos, responsáveis e prazos? (7.1)
Note on R4: Perguntas respondidas com Sim. [calculado]
Note on S4: Perguntas respondidas com Não (lacunas de avaliação). [calculado]
Note on T4: Sim ÷ (Sim + Não). [calculado]
Note on U4: Efeitos ambientais previstos.
Note on V4: Aspetos afetados.
Note on W4: Requisitos legais afetados.
Note on X4: Risco/oportunidade.
Note on Y4: Investimento/custo previsto.
Note on Z4: Quem aprova.
Note on AA4: Data de aprovação.
Note on AB4: Data de implementação.
Note on AC4: Resultado da verificação após a implementação.
Note on AD4: Data da verificação.
Note on AE4: Estado.
Note on AF4: Lição aprendida.
Note on AG4: Tempo de decisão (dias). [calculado]
Note on AH4: Alerta de gestão da mudança. [calculado]

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Origem | TipoAlteracao | Resposta | EstadoAlt | Funcao
2026-12-31 | Interna | Equipamento | Sim | Em avaliação | Diretor Geral (Gestão de Topo)
| Externa | Processo | Não | Aprovada | Diretor Industrial
|  | Produto | N.A. | Em implementação | Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
|  | Material |  | Implementada — por verificar | Gerente de Produção
|  | Infraestrutura |  | Verificada | Gerente de Manutenção
|  | Requisito legal |  | Rejeitada | Gerente da Qualidade
|  | Organizacional |  |  | Responsável de Armazém e Logística
|  | SGA |  |  | Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Diretor Financeiro
Operador de Serigrafia
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Técnico de Utilidades
Operador de Armazém / Empilhador
Chefe de Turno
Auditor Interno do SGA
Representante dos Trabalhadores (SST/Ambiente)
Técnico de Qualidade/Ambiente

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Alteracoes | tbl_alteracoes | ID_Alteracao | Texto | Entrada | Identificador (ALT-AAAA-nn). |  | Sim | PK
Alteracoes | tbl_alteracoes | Data_Pedido | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data do pedido. |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Origem | Texto | Entrada | Interna ou externa (Nota 1 da 6.3). | Lista lst_Origem | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Tipo | Texto | Entrada | Tipo de alteração. | Lista lst_TipoAlteracao | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Descricao | Texto | Entrada | Alteração proposta. |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Motivo | Texto | Entrada | Motivo / necessidade. |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Requerente | Texto | Entrada | Quem pede. | Lista lst_Funcao | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Aspetos_Ambientais | Texto | Entrada | Os aspetos e impactes (normal, anormal, emergência) foram revistos? (6.1.2) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Obrigacoes_Conformidade | Texto | Entrada | As obrigações de conformidade foram identificadas e avaliadas? (6.1.3) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Riscos_Oportunidades | Texto | Entrada | Os riscos e oportunidades da alteração foram avaliados? (6.1.4) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Licenciamento_Comunicacao_Autoridade | Texto | Entrada | É necessária licença, comunicação ou avaliação legal prévia (ex.: SIR, ruído)? | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Competencias_Formacao | Texto | Entrada | Foram definidas competências e formação para quem opera a alteração? (7.2, 7.3) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Documentos_a_Atualizar | Texto | Entrada | Foram identificados os documentos a atualizar (procedimentos, IT, registos)? (7.5) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Comunicacao_Partes_Interessadas | Texto | Entrada | Foram consultadas/informadas as partes interessadas relevantes? (4.2, 7.4) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Emergencia_e_Controlo_Operacional | Texto | Entrada | Foram revistos os controlos operacionais e os cenários de emergência? (8.1, 8.2) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Fornecedores_Processos_Externos | Texto | Entrada | Há fornecedores ou processos externos afetados e com controlo definido? (8.1) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Recursos_e_Prazos | Texto | Entrada | Foram assegurados recursos, responsáveis e prazos? (7.1) | Lista lst_Resposta | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | N_Sim | Inteiro | Calculado (fórmula) | Perguntas respondidas com Sim. |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | N_Nao | Inteiro | Calculado (fórmula) | Perguntas respondidas com Não (lacunas de avaliação). |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Completude_Checklist | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | Sim ÷ (Sim + Não). |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Impacto_Ambiental_Previsto | Texto | Entrada | Efeitos ambientais previstos. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | IDs_Aspetos | Texto | Entrada | Aspetos afetados. |  | Não | FK → tbl_aspetos
Alteracoes | tbl_alteracoes | ID_Legal | Texto | Entrada | Requisitos legais afetados. |  | Não | FK → tbl_legal
Alteracoes | tbl_alteracoes | ID_RO | Texto | Entrada | Risco/oportunidade. |  | Não | FK → RG-SGA-02
Alteracoes | tbl_alteracoes | Recursos_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Investimento/custo previsto. |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Aprovador | Texto | Entrada | Quem aprova. | Lista lst_Funcao | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Data_Aprovacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de aprovação. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Data_Implementacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de implementação. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Verificacao_Pos_Implementacao | Texto | Entrada | Resultado da verificação após a implementação. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Data_Verificacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da verificação. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoAlt | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Licao_Aprendida | Texto | Entrada | Lição aprendida. |  | Não
Alteracoes | tbl_alteracoes | Dias_Pedido_Aprovacao | Inteiro | Calculado (fórmula) | Tempo de decisão (dias). |  | Sim
Alteracoes | tbl_alteracoes | Alerta | Texto | Calculado (fórmula) | Alerta de gestão da mudança. |  | Sim